System kontroli w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020

Aktualna wersja: październik 2018 r.

Spis treści

Rozdział 1. Wykaz skrótów i pojęć	4

Rozdział 2. Podstawa prawna	6

Rozdział 3. Zakres regulacji	7

Rozdział 4. Warunki kontroli	8

Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem w ramach POPW	9

5.1.	Zasady ogólne	9

5.2.	Etapy zarządzania ryzykiem	10

Rozdział 6. Podział zadań w zakresie czynności kontrolnych pomiędzy IZ i IP	12

Rozdział 7. Kontrole dokonywane przez IZ	13

7.1.	Zasady ogólne	13

7.2.	Kontrola systemowa	13

7.2.1.	Warunki ogólne	13

7.2.2.	Dobór próby do kontroli	15

7.2.3.	Kontrola dokumentacji	17

7.2.4.	Kontrola w miejscu realizacji	17

7.3.	Weryfikacja wydatków poniesionych przez IP jako beneficjenta PT	18

7.4.	Kontrole na zakończenie realizacji projektów PT POPW	19

7.5.	Kontrole trwałości projektów PT POPW	20

Rozdział 8. Kontrole dokonywane przez IC	21

Rozdział 9. Kontrole dokonywane przez IP	22

9.1.	Warunki ogólne	22

9.2.	Weryfikacja wydatków	23

9.2.1.	Weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność	23

9.2.2.	Weryfikacja wydatków w formie kontroli projektów w miejscu ich realizacji	25

9.3.	Kontrola na zakończenie realizacji projektu	26

9.4.	Kontrola trwałości projektu	27

9.5.	Metodyka doboru próby projektów dla kontroli prowadzonych przez IP	28

Rozdział 10. Kontrole krzyżowe	29

10.1	Zasady ogólne	29

10.2	Kontrole krzyżowe programu prowadzone przez IP	29

10.3	Kontrole krzyżowe przeprowadzane przez IZ w ramach osi IV POPW	30

10.4	Kontrole krzyżowe horyzontalne z PROW i PO RYBY	30

10.5	Udostępnianie danych z SL2014 podmiotom prowadzącym kontrole w ramach PROW i PO RYBY		31

10.6	Udział w kontrolach krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych prowadzonych przez DCD		31

Rozdział 11. Kontrole przeprowadzane przez Urząd Zamówień Publicznych	31

Rozdział 12. Roczny Plan Kontroli POPW	32

12.1.	Zasady ogólne	32

12.2.	Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku obrachunkowym	33

12.3.	Plan kontroli systemowych	34

12.4.	Warunki kontroli projektów w ramach POPW	34

12.5.	Realizacja Rocznego Planu Kontroli IP POPW	34

12.6.	Zmiany Rocznego Planu Kontroli IP POPW	34

Rozdział 13. Etapy przygotowania i prowadzenia kontroli	35

13.1.	Warunki ogólne	35

13.2.	Etapy kontroli	35

13.3.	Zaplanowanie czynności kontrolnych	36

13.3.1.	Pismo informujące o planowanej kontroli (zawiadomienie o kontroli)	36

13.3.2.	Powołanie Zespołu Kontrolującego	36

13.3.3.	Przygotowanie Programu kontroli	36

13.3.4.	Przygotowanie upoważnienia do kontroli	36

13.3.5.	Przygotowanie listy sprawdzającej	37

13.3.6.	Podpisanie oświadczeń o bezstronności	37

13.4.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych	37

13.5.	Sporządzenie informacji pokontrolnej i jej przekazanie beneficjentowi / kontrolowanej instytucji	38

13.6.	Postępowanie w razie zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej	39

13.7.	Weryfikacja sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji	40

13.8.	Dokumentacja z kontroli i jej archiwizowanie	40

Rozdział 14. Raportowanie nieprawidłowości	41

Rozdział 15. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW 2014–2020	42

Rozdział 16. Załączniki	42

# Rozdział 1. Wykaz skrótów i pojęć

- Wykaz skrótów używanych w dokumencie:

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

CKK – Centrum Kontroli Krzyżowych ARiMR,

CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

DCD – Departament Certyfikacji i Desygnacji w MIiR wykonujący kontrole horyzontalne i międzyokresowe,

IA – Instytucja Audytowa, tj. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, wykonujący swoje zadania za pomocą właściwego departamentu w MF,

IK UP – Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa,

IP – Instytucja Pośrednicząca POPW, tj. CUPT oraz PARP,

IZ – Instytucja Zarządzająca POPW, tj. Minister Inwestycji i Rozwoju,

KE – Komisja Europejska,

KM POPW – Komitet Monitorujący POPW,

MF – Ministerstwo Finansów,

MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,

OFIP – Opis Funkcji i Procedur, o którym mowa w art. 124 ust. 3 rozporządzenia ogólnego,

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020,

PO RYBY – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”,

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020,

PZP – ustawa Prawo Zamówień Publicznych,

PT – Pomoc Techniczna,

UZP – Urząd Zamówień Publicznych,

SL2014 – aplikacja centralnego systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POPW,

SRHD -  aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014.

- Terminy używane w dokumencie:

- Beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

- Instrukcja wykonawcza – instrukcja zawierająca procedury działania właściwych instytucji, o której mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej.

- Istotność ryzyka – ocena ryzyka wyliczana jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego wpływu na wdrażanie POPW.

- Kontrola – narzędzie skutecznego i sprawnego zarządzania, obejmujące badanie stanu rzeczywistego i jego porównanie ze stanem pożądanym oraz umożliwiające wyeliminowanie zidentyfikowanych, negatywnych zjawisk. Kontroli nie należy mylić z audytem prowadzonym przez Instytucję Audytową w ramach POPW oraz inne podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Szczegółowe regulacje odnoszące się do zakresu działania Instytucji Audytowej określają odrębne dokumenty.

- Kontrola w miejscu realizacji projektu – kontrola, która zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej przeprowadzona jest w miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu (w tym w siedzibie beneficjenta). Może być przeprowadzona również po zakończeniu realizacji projektu.

- Kontrola doraźna – kontrola nieujęta w Rocznym Planie Kontroli POPW, może być przeprowadzana w odniesieniu do wszystkich rodzajów kontroli, o których mowa w art. 22 uwzględniając przy tym terminy wskazane w art. 23. ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Kontrola ta może być przeprowadzona w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. W przypadku kontroli doraźnej etap przekazywania zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjny.

- Kontrola dokumentacji (zza biurka) – kontrola, która zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej prowadzona jest w siedzibie kontrolującego na podstawie dostarczonych dokumentów.

- Nadużycie finansowe – nadużycie, o którym mowa w art. 1 Konwencji o Ochronie Interesów Finansowych wspólnot Europejskich.

- Nieprawidłowość – naruszenie prawa, o którym mowa w art. 2 ust. 36 rozporządzenia ogólnego.

- Nieprawidłowość systemowa – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 poz. 38 rozporządzenia ogólnego.

- Podwójne finansowanie – działanie, o którym mowa w rozdziale 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014–2020.

- Porozumienie – porozumienie w sprawie powierzenia realizacji POPW pomiędzy IZ a IP zawarte w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

- Rok obrachunkowy – rok zdefiniowany w art. 2 pkt 29 rozporządzenia ogólnego, tj. okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

- Rozporządzenie delegowane – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- Umowa partnerstwa – umowa, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia ogólnego.

- Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

- Weryfikacja wydatków – sprawdzenie dostarczenia produktów i usług współfinansowanych w ramach projektów, prawidłowości przedkładanych wniosków o płatność, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Jest to kontrola wydatków wykonywana w ramach weryfikacji dokumentów finansowych oraz w trakcie kontroli projektów w miejscu realizacji.

- Ilekroć w dokumencie jest mowa o Systemie należy przez to rozumieć System kontroli w ramach POPW 2014–2020.

- Ilekroć w Systemie jest mowa o „dniach” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, chyba że w danym miejscu wyraźnie wskazano „dni robocze”.

# Rozdział 2. Podstawa prawna

Do procesu kontroli dokonywanej w ramach POPW zastosowanie mają:

- Rozporządzenie ogólne;

- Rozporządzenie delegowane;

- Ustawa wdrożeniowa;

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

- Ponadto treść i zakres Systemu pozostają w ścisłym związku z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, przyjętym w dniu 16 grudnia 2014 r. przez KE oraz są spójne z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002.

# Rozdział 3. Zakres regulacji

- Niniejszy dokument stanowi opis systemu kontroli funkcjonującego w ramach POPW w okresie wdrażania tego programu. Za realizację procesu kontrolnego odpowiedzialna jest IZ i IP.

- W Systemie określone zostały zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, ogólne zasady realizacji kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli.

- Reguły przedstawione w Systemie powinny zostać uwzględnione/uszczegółowione w Instrukcji wykonawczej odpowiednich instytucji, tj. IZ oraz IP.

- Kontrole w ramach POPW obejmują:

- kontrole realizacji POPW, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy wdrożeniowej, służące zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli działa prawidłowo, a wydatki w ramach POPW ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi, które obejmują:

    - kontrole systemowe służące sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań przez IP;

    - weryfikacje wydatków służące sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności wydatków, które przybierają formę:

    - kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,

    - kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji projektu,

    - kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane:

    - z tego samego funduszu polityki spójności w ramach jednego programu operacyjnego,

    - z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co najmniej dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    - kontrole na zakończenie realizacji projektu służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu,

    - kontrole trwałości, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego;

- audyty wykonywane przez IA zgodnie z art. 127 rozporządzenia ogólnego;

- kontrole spełniania kryteriów desygnacji – służące zapewnieniu przez IZ funkcjonowania systemu analizy wyników kontroli lub audytów przeprowadzonych w ramach programu operacyjnego pod kątem niespełnienia kryteriów desygnacji;

- Kontrole, o których mowa w ust. 4 lit. a mogą również przyjmować formę:

  - kontroli uprzednich badających zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów;

  - weryfikacji dokumentów, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych lub udzielania pomocy publicznej, które mogą być prowadzone przed dniem otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

# Rozdział 4. Warunki kontroli

- System stanowi element systemu zarządzania ryzykiem w POPW. Oznacza to przeprowadzanie kontroli w obszarach najbardziej ryzykownych oraz dostosowywanie zakresu każdej kontroli dokonywanej przez IZ/IP do charakteru rozpoznanych ryzyk.

- Takie podejście ma na celu zwiększenie efektywności działań kontrolnych, elastyczność reagowania na pojawiające się problemy oraz spowoduje stały proces doskonalenia podejmowanych działań.

- Identyfikacja i ocena ryzyka jest dokonywana zarówno na poziomie IZ jak również IP.

- Dokonywane oceny ryzyka uwzględniają również ryzyka nadużyć finansowych.

- IZ/IP zapewnia przechowywanie dokumentacji z każdej kontroli, określające m.in. zakres wykonanej pracy, termin i wynik kontroli oraz działań następczych będących wynikiem ustaleń, w tym działań podjętych w związku z wykryciem nieprawidłowości.

- IZ zapewnia także funkcjonowanie polityki przeciwdziałania i zapobiegania nadużyciom finansowym w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. W Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW 2014–2020 (stanowiącej załącznik nr 1 do Systemu) wskazano podejście IZ do zapobiegania nadużyciom finansowym, zasady i regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie oraz konieczność ukierunkowania kontroli przewidzianych w Systemie na wykrywanie nadużyć finansowych.

- Jedną z funkcji kontrolnych IZ, która wynika z rozporządzenia ogólnego, jest weryfikacja wydatków polegająca na sprawdzeniu, czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały zapłacone oraz czy spełniają one obowiązujące przepisy prawa, wymagania programu operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji.

- Weryfikacja wydatków delegowana jest na niższe poziomy zarządzania. W takiej sytuacji IZ określa zasady prowadzenia weryfikacji wydatków oraz podział obowiązków w systemie zarządzania i kontroli POPW.

- IZ delegując część swoich funkcji określonych w art. 125 rozporządzenia ogólnego innym podmiotom, w tym również zadania z zakresu weryfikacji wydatków, zobowiązana jest do prowadzenia kontroli systemowej w celu zapewnienia, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli POPW funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem.

- IZ lub IP za zgodą IZ – mogą zlecać innym podmiotom usługi związane z kontrolą, z wyłączeniem usług polegających na prowadzeniu kontroli systemowych. Nabycie usługi odbywa się w rygorach obowiązującego prawa, w szczególności zasad udzielania zamówień publicznych.

- Instytucja dokonująca zlecenia usługi prowadzenia kontroli innym podmiotom ponosi odpowiedzialność za jej należyte wykonanie.

- Osoby wykonujące czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu w imieniu IZ i IP powinny posiadać w opisie stanowiska wykonywanie takich zadań.

- Każda z wymienionych instytucji (IZ i IP) powinna zapewnić w ramach struktury organizacyjnej możliwość wykonywania kontroli przez zespoły co najmniej dwuosobowe.

- Instytucja, która stwierdzi w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nieprawidłowość, jest zobowiązana do jej zgłoszenia zgodnie z:

  - powszechnie obowiązującymi aktami prawa,

  - wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014–2020,

  - procedurą informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014–2020.

- Zgłoszenie nieprawidłowości nie zwalnia instytucji odpowiedzialnej za kontrolę od obowiązku zgłoszenia naruszenia prawa właściwym organom, o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa w odrębnych przepisach.

- IZ obowiązana jest przekazać do IK UP informacje dotyczące każdej kontroli ETO, planowanej w ramach POPW.

- Informacja powinna określać temat, zakres kontroli, planowany termin i miejsce jej przeprowadzenia.

- Wstępne ustalenia z ww. kontroli IZ przekazuje do IK UP bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem adresu mailowego Komitet_Kontroli@mr.gov.pl

- Kontrole zapewniane przez IZ są realizowane z uwzględnieniem przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

# Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem w ramach POPW

## Zasady ogólne

- Zarządzanie ryzykiem stanowi element systemu zarządzania i kontroli w ramach POPW. Jego celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez wyznaczenie optymalnej reakcji na ryzyko, usprawnienie procesu planowania oraz zapewnienie informacji o zagrożeniach w realizacji zadań związanych z wdrażaniem POPW.

- Proces zarządzania ryzykiem odbywa się na wszystkich szczeblach związanych z wdrażaniem POPW, tj.

  - Beneficjenta – zarządzanie odbywa się w odniesieniu do poszczególnych projektów. Informacja o zidentyfikowanych ryzykach jest przekazywana do IP. IP określa terminy i sposób przekazywania danych przez beneficjentów. Dodatkowo IP określa własne ryzyka dla projektów;

  - IP – zarządzanie odbywa się na poziomie poszczególnych osi priorytetowych/działań. Informacja przekazywana do IZ uwzględnia ryzyka zidentyfikowane na poziomie beneficjentów poszczególnych projektów, zgodnie z terminami i w sposób określony przez IZ. Ponadto uwzględnia ryzyka zidentyfikowane bezpośrednio przez IP (Rejestr ryzyk IP);

  - IZ – zarządzanie odbywa się na poziomie całego POPW, uwzględniając ryzyka zidentyfikowane i przekazane przez IP, a także te które zostaną wskazane bezpośrednio przez IZ (Rejestr ryzyk IZ).

- Kaskadowy sposób przekazywania informacji na temat zidentyfikowanych ryzyk pozwala na zapewnienie skuteczniejszego systemu reagowania na potencjalne zagrożenia, wzmocnienie monitoringu, a także dobór odpowiednich mechanizmów kontrolnych w obszarach najbardziej ryzykownych oraz dostosowywanie zakresu każdej kontroli dokonywanej przez IZ/IP do charakteru rozpoznanych ryzyk.

## Etapy zarządzania ryzykiem

- Proces zarządzania ryzykiem w ramach POPW obejmuje:

- identyfikację i analizę ryzyka:

- Identyfikacja ryzyk w ramach POPW dokonywana jest w oparciu o Rejestr ryzyk, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Systemu. Wszystkie zidentyfikowane ryzyka należy opisać w ww. rejestrze.

- Rejestr obejmuje zarówno ryzyka, które mogą być obecne na kilku etapach cyklu życia projektu oraz ryzyka charakterystyczne dla danego momentu w cyklu projektu/POPW.

- Za realizację oraz udokumentowanie procesu identyfikacji i analizy ryzyka odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy w IZ/IP, przy współudziale pozostałych osób zaangażowanych we wdrażanie POPW zgodnie z odpowiednimi zapisami Instrukcji wykonawczej.

- W każdej z instytucji identyfikacja ryzyk przeprowadzana jest co najmniej raz na pół roku. W przypadku zaistnienia istotnych przesłanek analiza dokonywana jest ad hoc.

- W przypadku istotnych zmian w systemie zarządzania i kontroli POPW wymagana jest aktualizacja procesu oceny ryzyka.

- W procesie identyfikacji i analizy ryzyka wykorzystywane są ustalenia audytu i kontroli wewnętrznych, audytów i kontroli zewnętrznych, wyniki analizy nadużyć finansowych oraz wszelkie inne źródła informacji.

- IP przekazuje do IZ wypełniony rejestr ryzyk w terminach do:

  - 15 listopada,

  - 15 kwietnia – aktualizacja rejestru – jest on przesyłany wraz z RPK IP na dany rok obrachunkowy.

- W przypadku każdego zidentyfikowanego ryzyka należy określić jego wpływ na realizację celów POPW i prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz zaplanować działania zaradcze.

| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| --- |
| Ocena | Punkty | Opis |
| Bardzo niskie | 1 | Prawdopodobieństwo wynosi do 10% |
| Niskie | 2 | Prawdopodobieństwo wynosi od 11-30% |
| Średnie | 3 | Prawdopodobieństwo wynosi od 31-50% |
| Wysokie | 4 | Prawdopodobieństwo wynosi od 51%-70% |
| Bardzo wysokie | 5 | Prawdopodobieństwo powyżej 70% |

- Do szacowania wpływu stosuje się poniższą skalę:

| Wpływ na realizację celów POPW |
| --- |
| Ocena | Punkty | Opis |
| Nieznaczny | 1 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nie wpływa na realizację POPW. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć. |
| Mały | 2 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, częściowo wpływa na realizację POPW. Skutki zdarzenia można usunąć. |
| Średni | 3 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, realizację POPW. Z wystąpieniem zdarzenia może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| Duży | 4 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, realizację POPW. Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| Krytyczny | 5 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje poważną stratę zasobów lub uszczerbek mający krytyczny wpływ na realizację kluczowych zadań i osiąganie założonych celów. Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |

- Ryzyko o istotności od 1 do 9 punktów jest ryzykiem akceptowalnym, co oznacza konieczność monitorowania ryzyka oraz bieżącego zarządzania bez podejmowania dodatkowych działań zaradczych.

- Ryzyko o istotności od 10 do 25 punktów wymaga zaplanowania i podjęcia dodatkowych działań ograniczających jego istotność do poziomu akceptowalnego.

- Działania w odniesieniu do ww. ryzyk, mogą polegać na minimalizowaniu ryzyka poprzez podjęcie działań mających na celu zmniejszenie istotności ryzyka, w tym wzmocnienie mechanizmów kontroli w ramach realizowanego zadania, tolerancji ryzyka, unikania lub wycofania.

- Przykładowe działania naprawcze możliwe do podjęcia w zależności od zidentyfikowanego ryzyka, mające na celu minimalizację jego wystąpienia:

  - uzupełnienie o dodatkowe procedury;

  - wprowadzenie dodatkowych sprawozdań;

  - wzmocnienie bieżącego monitoringu;

  - przeprowadzenie kontroli;

  - zmiana organizacji pracy;

  - inne.

- monitorowanie ryzyka:

- Jest procesem ciągłym, realizowanym na każdym szczeblu zarządzania, pozwalającym na podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie.

- W ramach monitoringu dokonywany jest przegląd wszystkich ryzyk, ich istotności oraz zaplanowanych działań zaradczych.

- W wyniku działań związanych z monitorowaniem ryzyka dokonywana jest aktualizacja arkusza rejestru ryzyk.

- przegląd procedur zarządzania ryzykiem:

- Proces zarządzania ryzykiem dokonywany jest w oparciu o odpowiednie procedury zawarte w Instrukcji wykonawczej IZ/IP.

- Każda z instytucji w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją POPW odpowiada za monitorowanie ryzyk oraz podejmowanie stosownych działań zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk.

  - Procesy kontrolne w ramach zarządzania ryzykiem w POPW obejmują różne rodzaje kontroli, tworząc spójny system kontroli, będący jego integralną częścią. W ten sposób zapewniona jest weryfikacja wszystkich rodzajów ryzyk:

- Kontrola systemowa, której celem jest sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań przez IP, którym instytucja zarządzająca powierzyła zadania związane z realizacją POPW.

- Kontrola realizacji projektu, której celem jest weryfikacja ryzyk związanych z danym projektem. Odbywa się ona na etapie oceny wniosku o płatność, jak i kontroli w miejscu realizacji projektu. Możliwa jest również kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- Kontrola trwałości operacji, której celem jest weryfikacja ryzyk mogących wystąpić po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu. Trwałość należy rozumieć zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.

  - Kontrole w POPW mogą mieć charakter kompleksowej weryfikacji bądź mogą być ukierunkowane na zbadanie określonego ryzyka przekrojowego. Jest to ryzyko, które można skuteczniej wykrywać poprzez porównanie z innymi zbiorowościami np. projektami, wykonawcami, oferentami, zamówieniami, fakturami.

# Rozdział 6. Podział zadań w zakresie czynności kontrolnych pomiędzy 
IZ i IP

- Zadania związane z kontrolą POPW są realizowane przez IZ i IP.

- IZ określa zadania, które będzie realizowała sama oraz zadania, które powierza do wykonania IP.

- Powierzenie zadań przez IZ, w tym podział praw i obowiązków, odbywa się w drodze pisemnego Porozumienia zawartego pomiędzy IZ a IP.

- Informacja na temat realizowanych zadań związanych z kontrolą oraz sposobu ich wykonywania, określająca w szczególności zakres kontroli IP (kontrolowane działanie) oraz sposób wykonania zadań jest zawarta w Porozumieniu z IP, Systemie oraz Instrukcjach wykonawczych POPW.

- Delegując zadania z zakresu kontroli do IP, IZ zawsze dokonuje kontroli systemu w IP oraz zachowuje prawo do kontroli na miejscu w IP oraz do kontroli na miejscu realizacji projektu, w tym prawo do przeprowadzania kontroli krzyżowych.

- Ponadto IZ może współuczestniczyć we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez IP, w tym także wizytach monitoringowych.

- Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, IZ i IP (za zgodą IZ) mogą zlecać innym podmiotom usługi związane z realizacją zadań kontrolnych, z wyłączeniem prowadzenia kontroli systemowych.

- Zlecenie usług związanych z realizacją kontroli nie wyłącza odpowiedzialności instytucji zlecającej za ich realizację.

# Rozdział 7. Kontrole dokonywane przez IZ

## Zasady ogólne

    - IZ przeprowadza, co do zasady, następujące rodzaje kontroli:

      - systemowe,

      - weryfikacje wydatków IP jako beneficjenta PT POPW, obejmującą:

        - weryfikację wniosków o płatność składanych przez IP,

        - kontrolę na miejscu,

        - kontrolę krzyżową w IV osi POPW,

      - na zakończenie realizacji projektów PT POPW,

      - trwałości projektów PT POPW.

    - IZ dokonuje kontroli zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 13.

    - IZ jest zobowiązana do przekazania ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami oraz informacją o ich wdrożeniu:

- do instytucji kontrolowanej;

- do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o którym mowa w wytycznych w zakresie procesu desygnacji, w przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje w ocenie IZ na niespełnienie kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego,

- do wiadomości IK UP oraz IA, o ile stwierdzono poważne defekty w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli POPW.

## Kontrola systemowa

### Warunki ogólne

- Kontrolę systemową w ramach POPW przeprowadza IZ w IP w związku z przekazaniem IP części zadań IZ określonych w art. 125 rozporządzenia ogólnego.

- Kontrola systemowa ma na celu uzyskanie pewności, że wszystkie delegowane lub powierzone IP funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli POPW funkcjonuje prawidłowo, skutecznie i zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Dodatkowo, kontrola ta wszczynana jest w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 11 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

- Przedmiot kontroli systemowej stanowią, co do zasady, wszystkie zadania delegowane IP zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. IZ może jednak dokonać wyboru próby procesów do kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym, dla każdej IP indywidualnie, na podstawie metodyki doboru procesów do kontroli systemowej.

- Kontrola systemowa w POPW obejmuje w szczególności:

- ocenę skuteczności i adekwatności zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem nadużyć finansowych) w ramach osi/działania, za które odpowiada IP,

- sprawdzenie próby wniosków o płatność pod względem skuteczności
i adekwatności kontroli przeprowadzanych przez IP,

- przestrzeganie przez IP innych istotnych postanowień Porozumienia.

- Kontrola systemowa może także obejmować weryfikację prawidłowości prowadzenia przez IP działań w odniesieniu do beneficjentów POPW, również w formie bezpośredniej kontroli beneficjentów przez IZ. Wyniki kontroli poszczególnych beneficjentów rejestrowane są w SL2014. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości u beneficjentów, których wcześniejsze kontrole IP nie zidentyfikowały, IZ może wydać zalecenia pokontrolne lub rekomendacje zarówno w stosunku do IP, jak i beneficjentów, łącznie z nałożeniem korekt finansowych.

- Kontrola systemowa realizowana jest w formie kontroli dokumentacji (również w siedzibie instytucji kontrolującej), kontroli na miejscu, w tym (fakultatywnie) działań kontrolnych w trakcie prowadzonej przez IP kontroli u beneficjentów. Podstawowym trybem kontroli systemowej są kontrole planowe. IZ może przeprowadzać również doraźne kontrole systemowe – gdy ma uzasadnione podejrzenie wystąpienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, wynikających z działania lub zaniechań IP.

- Podstawę planowania działań kontrolnych stanowią:

- Rejestr ryzyka IZ,

- Rejestry ryzyka IP,

- inne informacje, będące w posiadaniu IZ, które mogą pomóc w ocenie ryzyka (np. sygnały o nieprawidłowościach, raporty z materializacji ryzyk, raporty z kontroli i audytów, mechanizmy kontrolne zdefiniowane w instrukcjach wykonawczych lub poza nimi, inne działania weryfikacyjne IP).

- IZ prowadzi planowe kontrole systemowe na podstawie Rocznego Planu Kontroli POPW, który jest opracowywany z uwzględnieniem wyników zarządzania ryzykiem na poziomie IP oraz IZ.

- IZ wykonuje co najmniej jedną kontrolę systemową w każdym roku obrachunkowym, w każdej instytucji, której powierzyła swoje zadania. W sytuacji szczególnie uzasadnionej, za zgodą IK UP, możliwa jest kontrola mniejszej liczby podmiotów wyłonionych do kontroli systemowej w RPK lub aktualizacji zaakceptowanego wcześniej RPK. W takiej sytuacji wielkość próby podmiotów do kontroli systemowej nie będzie mniejsza niż 50%. Próba ta jest wybierana w oparciu o analizę ryzyka zawartą w RPK.

- W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowej realizacji przez IP powierzonych zadań, w szczególności nieprzestrzegania przez IP przepisów prawa lub też działania niezgodne z systemem realizacji POPW, IZ w zależności od wagi poczynionych ustaleń może podjąć następujące działania:

- wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje i przekazuje je podmiotowi kontrolowanemu , wskazując uchybienia, które powinny być usunięte oraz wskazuje termin ich usunięcia;

- zobowiązuje IP do wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji wraz z terminem na ich realizację;

- wstrzymuje lub wycofuje część lub całość dofinansowania z Pomocy Technicznej dla IP, która dopuściła się uchybień, nie usunęła ich w terminie lub nie wykonała zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji;

- występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji w części POPW realizowanej przez daną IP.

### Dobór próby do kontroli

- Dla wszystkich procesów realizowanych przez IP zidentyfikowane ryzyka są poddawane analizie ryzyka – ocenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków z tym związanych. W uzasadnionych przypadkach IZ może odstąpić od przeprowadzania analizy ryzyka, w szczególności w przypadku początkowego etapu realizacji danego procesu przez IP POPW, stanu wdrażania POPW, w tym stanu zaawansowania wdrażania osi priorytetowych, doniesień instytucji zewnętrznych. Na podstawie profesjonalnego osądu zostaną podjęte czynności kontrolne.

- W przypadku kontroli doraźnych IZ nie przeprowadza analizy ryzyka.

- Założenia do metodyki doboru próby obszarów do kontroli:

- Do analizy ryzyka nie uwzględnia się procesów, które poddawane są bieżącej weryfikacji administracyjnej („zza biurka”).

- W celu wytypowania procesów do kontroli IZ posługuje się Rejestrem ryzyk IZ opracowanym na podstawie Rejestru ryzyk IP oraz własnej analizy.

- Dodatkowo IZ w ramach zidentyfikowanych procesów określa:

  - czynniki ryzyka przypisując im odpowiednio wagi. Suma wag czynników ryzyka w danym procesie wynosi 100%, a jeden czynnik ryzyka wynosi przynajmniej 10%. Przypisanie wag odzwierciedla ważność i znaczenie danego czynnika ryzyka.

  - ocenę ryzyka, tj. wartość natężenia danego czynnika ryzyka w procesie, przyjmując skalę 4-stopniową, gdzie 1 oznacza niski, 2 – średni, 3 – wysoki, 4 – bardzo wysoki.

  - obliczenie ryzyka ważonego – iloczyn każdego czynnika wynika z oceny ryzyka i przypisanej wagi.

  - wytypowanie procesów do kontroli z uwzględnieniem opinii kierownictwa komórki organizacyjnej w MIiR pełniącej funkcję IZ.

- zastosowana metoda w ujęciu tabelarycznym.

| I. PROCESY .......... |
| --- |
| 1. ........ |
| Lp.: | Czynnik ryzyka: | Waga: (minimum 10%) | Ocena ryzyka: (1-4) | Ryzyko ważone: |
| 1. |  | a | b | a x b = c |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| SUMA: |

- Niedopuszczalny jest fakt nie objęcia w ogóle kontrolą danego procesu przez cały okres realizacji POPW, z uwagi na brak wskazań ze strony analizy ryzyka. Podczas typowania procesów do kontroli należy uwzględniać ww. sytuację i wskazać proces do kontroli pomimo niskiego poziomu istotności ryzyka.

- W trakcie dokonywania oceny ryzyka IZ każdorazowo uwzględnia również ocenę ryzyka nadużyć finansowych.

- Analiza ryzyka podlegać będzie systematycznym przeglądom, w tym również na potrzeby danej kontroli systemowej. W przypadku uruchomienia zadań dotychczas nie realizowanych przez IP, aktualizacja analizy ryzyka będzie przeprowadzana po uruchomieniu wdrażania tych zadań. Aktualizacja analizy będzie dokonywana pod kątem pokrycia kontrolą systemową wszystkich realizowanych w ramach POPW procesów.

- Założenia do metodyki doboru liczebności próby dokumentów do kontroli:

Zastosowano schemat losowania warstwowego metodą proporcjonalną do pierwiastka.

| Rodzaj dokumentu h | Liczba dokumentów dla danego procesu Nh | √ Nh | √ Nh ∑ √ Nh h=1 | Liczebność wylosowanej próby n | Liczba dokumentów do kontroli w danym procesie (liczba losowań) nh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |

| Przyjęto następujące oznaczania: |
| --- |
| Lp. | Symbol: | Wyjaśnienie: |
| 1. | N | liczba dokumentów do kontroli – w ogóle |
| 2. | Nh | liczba elementów w h-tej warstwie, gdzie h=1, ..., L – liczba dokumentów dla danego procesu - w ogóle |
| 3. | n | procent dokumentów, które chcemy wylosować – dla wszystkich dokumentów |
| 4. | nh | liczba dokumentów do kontroli w danym procesie |
| 5. | h | rodzaj dokumentu w danym procesie |
| 6. | L | liczba warstw na jaką została podzielona populacja – liczba rodzajów dokumentów |

- W oparciu o tak wybraną liczbę dokumentów do kontroli, dokonuje się losowego wyboru tych dokumentów, które zostaną poddane kontroli. IZ przyjęła założenie, że próba ta co do zasady nie powinna być niższa niż 30%.

- Analiza ryzyka będzie prowadzona oddzielne dla każdej z IP.

### Kontrola dokumentacji

- Kontrola dokumentacji odbywa się poprzez bieżącą weryfikację administracyjną („zza biurka”) sposobu wykonywania przez IP powierzonych zadań, poprzez m.in.:

- weryfikację i zatwierdzanie deklaracji wydatków od IP do IZ,

- weryfikację informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych przygotowywanych przez IP,

- weryfikację części Opisu Funkcji i Procedur dotyczącej IP,

- weryfikację i zatwierdzanie Instrukcji wykonawczej IP,

- weryfikację wzorów dokumentów opracowanych przez IP, w tym dla beneficjentów,

- weryfikację dokumentacji konkursowej,

- weryfikację raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości przekazanych przez IP,

- weryfikację i zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli IP,

- weryfikację dokumentacji przekazywanej przez IP na prośbę IZ w zakresie realizowanych procesów,

- monitorowanie postępów w realizacji umów o dofinansowanie,

- monitorowanie postępów w realizacji celów Osi Priorytetowej/Działania, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Osi Priorytetowej/Działania,

- prowadzenie ewaluacji Osi Priorytetowej/Działania w oparciu o Plan ewaluacji,

- weryfikację poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

### Kontrola w miejscu realizacji

- Kontrola w miejscu realizacji – w siedzibie IP – jest dokonywana zgodnie z harmonogramem określonym w Rocznym Planem Kontroli POPW lub w trybie doraźnym.

- Kontrola w miejscu realizacji w IP może dotyczyć całości jej działalności w ramach POPW lub tylko wybranego aspektu realizowanych procedur. Przedmiotowy zakres kontroli na miejscu jest określany w Rocznym Planie Kontroli POPW.

- Zakres kontroli systemowej w miejscu w szczególności obejmuje weryfikację:

- zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z:

  - ustawą wdrożeniową,

  - POPW;

  - SZOOP;

  - Wytycznymi horyzontalnymi, w tym:

    - Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 2014–2020,

    - Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020;

  - kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez KM POPW;

  - procedurami wewnętrznymi IP;

  - innymi i dokumentami mającymi zastosowanie;

- sposobu zapewnienia właściwego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów, w tym:

  - weryfikacji wniosków o płatność i zatwierdzania wydatków,

  - przekazywania środków na realizację projektów,

  - funkcjonowania właściwego systemu kontroli projektów na miejscu,

  - realizacji obowiązków w zakresie rejestrowania i odzyskiwania środków oraz informowania o nieprawidłowościach,

  - stosowania zapisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie warunków obniżania korekt finansowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych,

  - przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym zgłaszania nadużyć finansowych lub podejrzeń wystąpienia korupcji,

  - realizacji zadań związanych z zamykaniem projektów;

- deklaracji wydatków oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ rocznego zestawienia wydatków oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania;

- zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów;

- prawidłowości i kompletności danych wprowadzanych do SL2014;

- zarządzania ryzykiem przez IP.

## Weryfikacja wydatków poniesionych przez IP jako beneficjenta PT

- Weryfikacja wydatków poniesionych przez IP w ramach PT przyjmuje następujące formy:

  - kontrola składanego przez beneficjenta wniosku o płatność – jest ona prowadzona poprzez weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność od IP do IZ dotyczących zadań w zakresie Pomocy Technicznej wraz z załączonymi dokumentami, tj. kopiami dowodów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadań w ramach PT,

  - kontrola w miejscu realizacji –– to weryfikacja dokumentów poświadczających wydatki poniesione na realizację zadań w ramach PT.

- Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załączoną do niego dokumentacją.

- Kontrola składanego przez beneficjenta wniosku o płatność prowadzona jest, co do zasady, na elektronicznych wersjach dokumentów przekazanych za pomocą SL2014. IZ może zażądać przekazania do kontroli, do swojej siedziby, poświadczonych kopii lub odpisów wybranych dokumentów jednostkowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, uwzględnionych w metodyce doboru próby dokumentów do kontroli.

- Przekazanie przez beneficjenta dokumentów w wersji elektronicznej nie zwalnia go z obowiązku posiadania i archiwizowania oryginalnej wersji dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu w zakresie i w terminach określonych odrębnymi przepisami, zwłaszcza art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

- Weryfikacja wniosku o płatność dokumentowana jest poprzez wypełnienie listy sprawdzającej. Weryfikacja ta przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że w procesie weryfikacji każdego wniosku uczestniczą  co najmniej dwie osoby.

- Kontrola w miejscu realizacji:

  - odbywa się w siedzibie IP i może mieć miejsce w tym samym terminie, w którym odbywa się kontrola systemowa,

  - jest dokonywana przynajmniej raz w roku, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli POPW,

  - w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona również w trybie doraźnym,

  - obejmuje weryfikację 100% wniosków o płatność, przy czym weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dokonywana jest w oparciu o metodykę doboru próby dokumentów do kontroli, o której mowa w rozdziale 12.

- W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości IZ postępuje zgodnie z rozdz. 14 Systemu.

- Wynik weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli w miejscu realizacji rejestrowany jest w SL2014 i w SL2014-PT.

## Kontrole na zakończenie realizacji projektów PT POPW

- Kontrola na zakończenie realizacji projektu jest przeprowadzana po złożeniu przez IP wniosku o płatność końcową, przed wypłaceniem środków na rzecz IP składającej ten wniosek albo przed potwierdzeniem prawidłowości wydatkowania środków przez IP w ramach projektu.

- Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na potwierdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji (w tym dokumentacji w wersji elektronicznej), dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjenta,, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. W takim przypadku nie stosuje się art. 25 ustawy wdrożeniowej dotyczącej sporządzania i postępowania z informacją pokontrolną. Kontrola taka nie jest wykazywana w Rocznym Planie Kontroli POPW.

- Fakultatywnie kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 25 ustawy wdrożeniowej dotyczący sporządzania i postępowania z informacją pokontrolną. Kontrola taka musi zostać ujęta w Rocznym Planie Kontroli POPW. Kontrola efektu rzeczowego projektu może być również przeprowadzona w trakcie kontroli odrębnych.

- IZ przeprowadza kontrolę na zakończenie realizacji projektów Pomocy Technicznej, których beneficjentem jest zarówno IP, jak i IZ.

- Kontrola odbywa się na podstawie listy sprawdzającej potwierdzającej kompletność i poprawność przeprowadzonych działań kontrolnych.

- W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzeniu podlega 100% wniosków o płatność. Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w trakcie kontroli dokonywana jest w oparciu o metodykę doboru próby dokumentów do kontroli zawartej w Rocznym Planie Kontroli POPW. IZ może wyłączyć z doboru do kontroli dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków przez beneficjentów PT, jeżeli była już ona przedmiotem kontroli innej IZ lub jest ujęta w jej planie kontroli.

- W przypadku, gdy podczas ww. kontroli zostaną zidentyfikowane nieprawidłowości / uchybienia wymagające podjęcia przez IP/IZ działań naprawczych, zostaną wydane w tym zakresie stosowne zalecenia lub rekomendacje, w trybie i na zasadach określonych w Instrukcji wykonawczej IZ.

- Szczegółowe regulacje odnośnie sposobu i terminów przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu PT POPW, którego beneficjentem jest IZ lub IP, znajdują się w Instrukcji wykonawczej IZ oraz, w przypadku kontroli na zakończenie obejmujących również sprawdzenie efektu rzeczowego projektu, w Rocznym Planie Kontroli POPW.

- Kontrola na zakończenie realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014 i w SL2014-PT.

## Kontrole trwałości projektów PT POPW

- Kontrola trwałości jest prowadzona w okresie 5 lat od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz beneficjenta lub końcowego rozliczenia wydatków w projekcie.

- Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego.

- IZ przeprowadza kontrolę trwałości projektów Pomocy Technicznej, których beneficjentem jest zarówno IP, jak i IZ.

- Kontrolę trwałości po zakończeniu realizacji projektu przeprowadza się w odniesieniu do beneficjentów pomocy technicznej (PT), jeżeli poniesione przez nich wydatki dotyczyły zakupu:

- sprzętu,

- wyposażenia,

- wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania i licencji.

- Kontrola trwałości projektu przeprowadzana jest raz na danym projekcie, chyba że IZ podejmie decyzję o konieczności przeprowadzeniu kolejnej kontroli.

- IZ przeprowadza kontrole trwałości projektów Pomocy Technicznej realizowanych zarówno przez IP jak również IZ.

- Szczegółowy zakres kontroli trwałości PT określa Roczny Plan Kontroli POPW.

- Kontrole trwałości mogą być prowadzone podczas kontroli na miejscu danego projektu Pomocy Technicznej i mogą obejmować wydatki ponoszone w ramach kilku zakończonych projektów realizowanych przez danego beneficjenta.

- Kontrola odbywa się na podstawie listy sprawdzającej potwierdzającej kompletność i poprawność przeprowadzonych działań kontrolnych.

- Korygowanie dofinansowania związane z naruszeniem zasady trwałości projektu powinno być proporcjonalne do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji.

- Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrole innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:

- weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

- weryfikację generowania dochodu w projekcie,

- sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników,

- sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,

- weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu,

- weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

- Elementy wymienione w pkt 11 mogą być również sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych.

- Kontrola trwałości projektów pomocy technicznej może zostać przeprowadzona w trybie doraźnym w przypadku podejrzenia naruszenia przez beneficjenta zasady trwałości.

- Szczegółowe regulacje odnośnie sposobu i harmonogramu przeprowadzania kontroli trwałości projektu PT POPW, którego beneficjentami jest IZ/IP znajdują się w Planie Kontroli POPW.

- Kontrole trwałości projektu podlegają rejestracji w SL2014 i w SL2014-PT.

# Rozdział 8. Kontrole dokonywane przez IC

W związku z pełnieniem przez IZ funkcji instytucji certyfikującej, zgodnie z art. 123 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, dokonywane będą następujące kontrole:

- Weryfikacja działań następczych IZ i IP będących wynikiem kontroli i audytów przeprowadzonych przez odpowiednie instytucje, zwłaszcza w kontekście podejmowania czynności w zakresie dokonywania korekt finansowych w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Weryfikacja odbywa się na zarówno na etapie weryfikacji deklaracji wydatków IZ jak i przygotowywania Rocznego zestawienia wydatków.

- Weryfikacja poprawności dokonywania potrąceń z deklaracji wydatków kwot odzyskanych lub wycofanych w okresie, za który składana jest deklaracja wydatków. Weryfikacja dokonywana jest przy każdej weryfikacji deklaracji wydatków IZ.

- Weryfikacja na próbie wniosków o płatność załączonych do deklaracji IZ, że wydatki w tych wnioskach wynikają z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez instytucje, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Powyższe weryfikacje będą dokonywane „zza biurka”.

# Rozdział 9. Kontrole dokonywane przez IP

## Warunki ogólne

- Zgodnie z podziałem zadań wynikającym z Porozumienia zawartego pomiędzy IZ a IP, do IP zostały delegowane funkcje związane z weryfikacją wydatków beneficjentów w ramach wszystkich Priorytetów POPW, poza Priorytetem dotyczącym Pomocy Technicznej.

- IP POPW jest zobowiązana do przeprowadzania weryfikacji sprawdzających, czy:

  - produkty i usługi współfinansowane w ramach projektów zostały rzeczywiście dostarczone,

  - zadeklarowane przez beneficjentów wydatki zostały zapłacone,

  - są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami obowiązującymi w POPW,

  - wydatki zostały poniesione zgodnie z politykami UE dotyczącymi projektu:

- odnoszącymi się do partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania (przejrzystość, równe traktowanie),

- promocji równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,

- niedyskryminacji,

- dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- zrównoważonego rozwoju,

- zamówień publicznych,

- pomocy publicznej,

- przepisów środowiskowych.

- W związku z powyższym, IP dokonuje w szczególności:

  - weryfikacji wydatków w formie:

- weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność,

- kontroli projektów w miejscu ich realizacji,

- kontroli krzyżowych w ramach POPW.

IP udziela IZ informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli krzyżowej między POPW a PROW i PO RYBY (we współpracy z IZ),

  - kontroli na zakończenie realizacji projektu,

  - kontroli trwałości projektu,

  - kontroli uprzednich badających zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów,

  - weryfikacji dokumentów, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

- Kontrole realizowane przez IP obejmują aspekty administracyjne, finansowe, techniczne i fizyczne projektu.

- W przypadku, gdy beneficjent nie zdoła osiągnąć docelowych wartości wskaźników przyjętych w umowie o dofinansowanie:

  - IP przeprowadza postępowanie wyjaśniające pod kątem stwierdzenia czy zachodzą przesłanki zwrotu otrzymanego dofinansowania (art. 207 ustawy o finansach publicznych);

  - IP zakłada stosowanie zindywidualizowanego podejścia do kontroli realizacji wskaźników rezultatu. W przypadku nieosiągnięcia na etapie składania wniosku o płatność końcową lub w okresie trwałości projektu wskaźników rezultatu w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie, IP dokonuje indywidualnej oceny czy w konkretnym projekcie uzasadniony jest zwrot całości czy też części otrzymanego dofinansowania (art. 207 ustawy o finansach publicznych), biorąc pod uwagę m.in. czy projekt zrealizował określone dla niego cele lub czy istniały czynniki zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od beneficjenta, które miały wpływ na nieosiągnięcie wskaźnika rezultatu.

- Dodatkowo, kontrole w miejscu realizacji projektu mogą być prowadzone w formie wizyt monitoringowych. Celem wizyt monitoringowych może być m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

- Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej może obejmować m.in. sprawdzenie:

  - czy sposób realizacji projektu przebiega zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie,

  - postępu w realizacji wykonanych prac, w tym czy produkty projektu zostały dostarczone, usługi wykonane i roboty zrealizowane oraz sposobu przebiegu tych procesów,

  - czy personel projektu posiada doświadczenie zgodne z wymogami określonymi w kryteriach wyboru projektów,

  - faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych projektem,

  - realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji.

- Ustalenia z wizyt monitoringowych sporządzane są w formie pisemnej i podlegają rejestracji w SL2014.

- Wizyty monitoringowe nie są ujmowane w Planie kontroli na dany rok obrachunkowy.

- Wizyty monitoringowe mogą być prowadzone w trybie kontroli doraźnej.

## Weryfikacja wydatków

### Weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność

- Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków unijnych, krajowych lub wkładu własnego, które zostały ujęte w tym wniosku, zgodności ich poniesienia z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu, w tym z harmonogramem projektu, jak również z zasadą zakazu podwójnego finansowania wydatków w ramach programu / programów operacyjnych.

- Weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność przeprowadzana jest w siedzibie IP i składa się z następujących podstawowych etapów:

- wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami przekazywany jest przez beneficjenta do IP,

- w terminie określonym procedurami IP przeprowadzana jest formalna, merytoryczna i rachunkowa weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność wraz ze wszystkimi dokumentami poświadczającymi poniesienie wydatków oraz dostarczenie produktów i usług,

- dane na temat weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność są rejestrowane w SL2014,

- w trakcie rejestracji wniosku o płatność w SL2014 następuje weryfikacja, czy beneficjent realizuje min. dwa projekty w ramach POPW; w przypadku potwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji, przeprowadzana jest kontrola krzyżowa programu, zgodnie z postanowieniami rozdziału 10,

- IP przekazuje beneficjentowi informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.

- Weryfikacji podlega każdy złożony wniosek beneficjenta o płatność. Co do zasady, kontrolą objętych jest 100% dokumentów finansowych rozliczanych we wniosku o płatność wraz z załącznikami, w tym wszystkie dokumenty poświadczające prawidłowe poniesienie wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. Odstąpienie od powyższej zasady możliwe jest jedynie w odniesieniu do wniosków o płatność, w ramach których w zestawieniu została wykazana znaczna liczba pozycji dokumentów finansowych, tj. powyżej 10 pozycji wydatków wraz z dokumentami towarzyszącymi.

- Dopuszczenie weryfikacji na próbie dokumentów możliwe jest pod warunkiem zapewnienia spełniania wymogów z Wytycznych dla KE i państw członkowskich dotyczących wspólnej metodyki oceny systemów zarzadzania i kontroli w państwach członkowskich (wymogi desygnacyjne) oraz po uwzględnieniu postanowień Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych.

- Decyzja w powyższym zakresie powinna być stosowana w uzasadnionych przypadkach i z uwzględnieniem czynników ryzyka każdego rodzaju sprawy i beneficjenta.

- IP zapewnia, że metodyka przyjęta w poszczególnych działaniach, poddziałaniach i w odniesieniu do poszczególnych typów beneficjentów będzie opierała się na analizie ryzyka przeprowadzonej odrębnie dla poszczególnych grup.

- Decyzję o odstąpieniu od zasady weryfikacji 100% pozycji wydatków wraz z dokumentami towarzyszącymi podejmuje osoba odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, w oparciu o posiadaną przez siebie wiedzę, w sytuacji spowodowanej realnym względem praktycznym (. dużą liczbą załączanych do wniosków dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków). Uzasadnienie podjętej decyzji w zakresie zastosowania próby jest poparte śladem audytowym.

- Rezygnacja z doboru próby dokumentów do weryfikacji dotyczy działania 1.1.2 POPW.

- Do wniosku o płatność załączane są wersje elektroniczne faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący poniesiony wydatek z realizowanym projektem, a także inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków z dokumentacją towarzyszącą niezbędną do ustalenia kwalifikowalności wydatków, tj. dokumentami potwierdzającymi sposób wyboru wykonawców zamówienia (w tym prawidłowość zastosowanego trybu wyboru wykonawcy, sposób szacowania wartości zamówienia), zawartymi umowami / złożonymi zamówieniami, protokołami odbioru, potwierdzeniami zapłaty oraz innymi dokumentami potwierdzającymi realizację danego zamówienia. Podczas weryfikacji wykorzystywane są dodatkowo inne informacje posiadane przez IP (np. wyniki kontroli innych instytucji).

- Dowód księgowy powinien być oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie wydatku do danego projektu i programu. Opis dokumentu musi zawierać:

  - nr dowodu księgowego, którego opis dotyczy,

  - nazwę POPW i informację o współfinansowaniu z EFRR i budżetu państwa (jeśli występuje),

  - nr umowy o dofinansowanie,

  - wskazanie pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego dotyczy dowód księgowy,

  - potwierdzenie, że dokument został sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym,

  - wskazanie przepisu (dokładnej jednostki redakcyjnej) ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wydatek został poniesiony lub oświadczenie o poniesieniu wydatku zgodnie z zasadą konkurencyjności lub w ramach rozeznania rynku,

  - podpis osoby sporządzającej opis dokumentu wraz z datą sporządzenia opisu dokumentu,

  - podpis osoby zatwierdzającej opis dokumentu wraz z datą jego zatwierdzenia.

- Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”,  co oznacza, że w procesie weryfikacji każdego wniosku uczestniczą co najmniej dwie osoby.

- Zatwierdzenie wniosku o płatność następuje w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 132 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, odnoszącej się do wypłaty środków należnych beneficjentowi nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia przez niego wniosku o płatność.

- IP może wstrzymać zatwierdzenie wniosku o płatność na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie:

- W przypadku wstrzymania zatwierdzenia wniosku o płatność, termin jego akceptacji ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

- W przypadku podjęcia przez IP decyzji o wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność, IP informuje o tym beneficjenta.

- Procedury przeprowadzania przez IP weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność opisane są w formie pisemnej i podlegają akceptacji IZ.

- Weryfikacje odbywają się w trybie i zakresie określonym w ustawie wdrożeniowej, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących procesu kontroli, Instrukcji wykonawczej IZ i IP, w Systemie oraz w umowie o dofinansowanie.

### Weryfikacja wydatków w formie kontroli projektów w miejscu ich realizacji

- Kontrola projektów w miejscu ich realizacji jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

  - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

  - faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji.,

  - wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

IP zapewnia, aby częstotliwość kontroli była wynikiem analizy ryzyka, uwzględniającej zasadę proporcjonalności, tj. zapewniony został w ramach próby udział projektów ze wszystkich działań, stanowiących element populacji, tj. w szczególności mogą dotyczyć projektów z dużym, średnim i małym ryzykiem. Wybór projektów do kontroli w miejscu ich realizacji dokonywany jest zgodnie z analizą ryzyka uzupełnianą o  dobór losowy oraz metodyką doboru próby projektów do kontroli, zawartymi w Rocznym Planie Kontroli IP POPW, sporządzonym zgodnie z rozdziałami 5.2 i 9.5 Systemu.

- Każdy projekt powinien być skontrolowany w miejscu jego realizacji przynajmniej raz przed jego zakończeniem, także w przypadku braku wskazań do jego kontroli w analizie ryzyka. IP może jednak odstąpić od tego rodzaju kontroli w przypadku, gdy ze względu na typ realizowanego projektu wszystkie elementy podlegające kontroli w miejscu realizacji projektu mogą być zweryfikowane w trakcie kontroli dokumentacji (zza biurka).

- Zakres przedmiotowy kontroli w miejscu realizacji projektu powinien dotyczyć co najmniej:

- zgodności faktycznego postępu realizacji projektu z jego założeniami (m. in. umową o dofinansowanie),

- rozliczeń finansowych (weryfikacja dowodów zapłaty i innych dokumentów, potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług sprawdzenie czy istnieje wyodrębniona ewidencja księgowa itd.),

- prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

- prawidłowości udzielania zamówień publicznych – czy stosowano przepisy PZP przy wyłanianiu wykonawców i dostawców (oferentów) i czy stosowano te przepisy prawidłowo, a w przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania PZP – czy dokonywano zakupów zgodnie z Wytycznymi i umową o dofinansowanie,

- realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i działań w zakresie informacji i promocji,

- realizacji działań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

- W trakcie kontroli projektu w miejscu jego realizacji może odbyć się:

- kontrola na próbie dokumentów dotyczących realizowanego projektu zgodnie z przyjętą metodyką doboru liczebności próby dokumentów do kontroli, chyba że zaistnieją przesłanki do przeprowadzenia całościowej kontroli dokumentów. W przypadku gdy kontrole w miejscu realizacji prowadzone są metodą badania próby, IP zapewnia przechowywanie dokumentacji uzasadniającej metodykę doboru próby,

- kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego realizacji projektu i postępów w jego realizacji, tj. czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektów zostały rzeczywiście wykonane / dostarczone zgodnie z umową o dofinansowanie.

- Kontrola w miejscu realizacji projektu może być przeprowadzana w trybie doraźnym, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia poważnych nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym zaistnienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrola w trybie doraźnym:

- nie jest ujęta w Rocznym Planie Kontroli IP POPW,

- może być przeprowadzona z pominięciem stosowania warunków, o których mowa w rozdziale 13 Systemu, np. może być przeprowadzana z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu,

- w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona w formie kontroli dokumentacji (zza biurka) w siedzibie IP.

- Informacja o kontroli w miejscu realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014.

## Kontrola na zakończenie realizacji projektu

  - Kontrola na zakończenie realizacji projektu:

- obligatoryjnie przeprowadzana jest przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność końcową,

- polega na potwierdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,

- fakultatywnie może objąć w szczególności sprawdzenie efektu rzeczowego projektu (m.in. w zakresie zakładanych wskaźników rezultatu) w formie kontroli w miejscu realizacji projektu; w takiej sytuacji musi ona zostać ujęta w Rocznym Planie Kontroli IP POPW i podlega zasadom określonym w rozdziale 13.

Może objąć kontrolę krzyżową programu zgodnie z zapisami rozdziału 10 Systemu.

  - Kontrola na zakończenie realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014.

## Kontrola trwałości projektu

- Kontrola trwałości projektu:

- służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego,

- dokonywana jest przynajmniej raz po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż do końca okresu, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego,

- przeprowadzana jest w miejscu realizacji projektu.

- Kontroli trwałości podlega, co do zasady, projekt obejmujący inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, z uwzględnieniem przypadku operacji, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.

- Kontrole prowadzi się w danym roku na próbie projektów dotychczas zakończonych. Próba projektów powinna zostać wybrana na podstawie wyników analizy ryzyka. Metodyka doboru próby projektów do kontroli trwałości zawarta jest w Rocznym Planie Kontroli IP POPW.

Czynniki ryzyka do wyboru projektów do kontroli zachowania trwałości projektu są wyznaczane w Rocznym Planie Kontroli IP POPW. W szczególności mogą dotyczyć mi.in. możliwości generowania dochodu, odzyskania przez beneficjenta podatku VAT stanowiącego wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu oraz wartości projektu.

- Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrole innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:

  - weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

  - weryfikację generowania dochodu w projekcie,

  - sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników,

  - sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,

  - weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu,

  - weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

- Elementy wymienione w pkt 5 mogą być również sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych.

- Kontrola trwałości projektu może zostać przeprowadzona w trybie doraźnym w przypadku podejrzenia naruszenia przez beneficjenta zasady trwałości.

## Metodyka doboru próby projektów dla kontroli prowadzonych przez IP

- Niniejsza metodyka dotyczy doboru próby projektów do kontroli oraz dokumentacji do kontroli.

- Metodyka doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji jest przygotowywana przez IP w oparciu o warunki wskazane w niniejszym Systemie. Podlega ona corocznej weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ oraz IK UP jako element Rocznego Planu Kontroli IP. Elementem metodyki są założenia do analizy ryzyka, mającej na celu wybór projektów do kontroli.

- Przyjęta metodyka doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji musi zapewniać odpowiednią wielkość próby oraz uwzględniać poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów.

- Z próby projektów do kontroli nie są wyłączane te projekty/postępowania, które były już objęte kontrolą przez inne podmioty kontrolujące, np. Prezesa UZP, UKS.

- IP zobowiązana jest do przechowywania w formie pisemnej opisu i uzasadnienia stosowanej metodyki doboru próby oraz wyszczególnienia projektów poddanych kontroli (Harmonogram kontroli projektów w miejscu realizacji stanowi element Rocznego Planu Kontroli IP).

- Analiza ryzyka dokonywana jest przez IP na dany rok obrachunkowy. Czynniki ryzyka, zidentyfikowane przez IP i uwzględnione w analizie ryzyka, zamieszczane są w Rocznym Planie Kontroli IP POPW. Czynniki ryzyka są zatwierdzane przez IZ w trakcie akceptacji Rocznego Planu Kontroli IP POPW.

- IP jest zobowiązana do przekazywania do IZ informacji wraz z wykazem przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji, w trybie i terminach określonych w Instrukcji wykonawczej IP.

- Ponadto, na każdą prośbę IZ, IP zobowiązana jest przekazać informacje dotyczące kontroli w określonym przez IZ zakresie.

- Metodyka doboru próby dokumentów poświadczających wydatki na potrzeby przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji jest przygotowywana przez IP w oparciu o warunki wskazane w niniejszym Systemie. Przyjęta metodyka doboru próby dokumentów jest zamieszczana w Rocznym Planie Kontroli IP POPW. Podlega ona corocznemu przeglądowi i weryfikacji przez IZ oraz zatwierdzeniu przez IZ oraz IK UP.

- Przyjęta metodyka doboru próby dokumentów na potrzeby kontroli w miejscu realizacji musi zapewniać odpowiednią wielkość próby oraz uwzględniać poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. Do badania rekomenduje się wybór spośród najczęściej stosowanych modeli losowania: losowanie systematyczne (z interwałem) i losowanie warstwowe. Wybór danej metody, jak również wielkość wybranej próby determinowany jest liczebnością populacji, specyfiką projektów, charakterem i rodzajem kontroli.

- Założenia dotyczące metodyki doboru próby projektów do kontroli trwałości oraz zakresu i sposobu jej prowadzenia określa Roczny Plan kontroli IP. IP zobowiązana jest zapewnić planowanie kontroli w sposób, który zapobiegnie ewentualnemu upływowi okresu trwałości dla projektu, który został wytypowany do kontroli trwałości. Kontrole projektów wytypowanych, dla których okres trwałości upływa w pierwszej kolejności, powinny być traktowane priorytetowo.

# Rozdział 10. Kontrole krzyżowe

## Zasady ogólne

- IZ zapewnia prawidłowe przeprowadzenie kontroli krzyżowych, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach POPW oraz między POPW i PROW oraz PO RYBY.

- W ramach POPW prowadzone są:

- kontrole krzyżowe programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach POPW – za ich realizację odpowiadają IP POPW (oś I – III) i IZ (oś IV),

- kontrole krzyżowe horyzontalne, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków poniesionych w ramach POPW z projektami PROW oraz PO RYBY – za ich realizację odpowiada co do zasady IZ przy ewentualnej współpracy IP.

- IZ bierze również udział w realizacji procesu kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych prowadzonych przez DCD.

## Kontrole krzyżowe programu prowadzone przez IP

- Kontrole krzyżowe POPW można przeprowadzić na następujących etapach:

- weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność lub sporządzania i weryfikacji deklaracji wydatków przez IP,

- realizacji kontroli projektu w miejscu realizacji (dotyczy kontroli doraźnej w uzasadnionych przypadkach).

- Kontrole krzyżowe prowadzone są w oparciu o zestawienia dokumentów załączanych do wniosków o płatność danego beneficjenta.

- Kontroli krzyżowej programu podlegają beneficjenci realizujący co najmniej 2 projekty w ramach POPW.

- Kontroli krzyżowej programu podlega 100% dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia. Podstawę identyfikacji beneficjentów do kontroli stanowią dane zamieszczone w SL2014.

- W przypadku podejrzenia podwójnego finansowania  w trakcie kontroli krzyżowej, IP wszczyna czynności wyjaśniające mające na celu jego potwierdzenie lub wykluczenie. W pierwszej kolejności wzywa beneficjenta do złożenia stosownych wyjaśnień. Czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzone w drodze kontroli doraźnej oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta.

- W przypadku wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, IP podejmuje decyzję o:

- wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność do czasu wyjaśnienia lub

- częściowym rozliczeniu wniosku o płatność (z wyłączeniem kwot z dokumentów będących przedmiotem czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem podwójnego finansowania), lub

- wyłączeniu wydatku, w przypadku którego istnieje podejrzenie lub pewność podwójnego finansowanie, z deklaracji wydatków przy zastosowaniu „kwot wycofanych” w SL2014.

- Informację na temat wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia podwójnego finansowania i wszczęcia procedury wyjaśniającej IP przekazuje do IZ.

- W sytuacji, gdy potwierdzono wystąpienie podwójnego finansowania w programie, IP uznaje wydatki za niekwalifikowalne i podejmuje działania związane z raportowaniem o nieprawidłowościach i usuwaniem nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi procedurami.

- Wynik kontroli krzyżowej programu jest rejestrowany w SL2014.

## Kontrole krzyżowe przeprowadzane przez IZ w ramach osi IV POPW

- IZ, co do zasady, przeprowadza kontrolę krzyżową programu w ramach osi priorytetowej IV POPW oraz kontrolę krzyżową horyzontalną osi priorytetowej IV POPW z projektami PROW oraz PO RYBY.

- Kontrola krzyżowa programu przeprowadzana przez IZ odbywa się podczas weryfikacji wniosku o płatność na podstawie Zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dołączonych do wniosku IP skanów dokumentów potwierdzających poniesienie każdego ujętego w zestawieniu wydatków, a w przypadku wniosku IZ kopii oryginalnych dokumentów. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach POPW dokonywana jest w oparciu o NIP beneficjenta.

- Kontroli krzyżowej POPW podlega 100% dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia.

- Wydatki w zestawieniach weryfikowane są po numerze dokumentu, numerze NIP/PESEL wystawcy dokumentu, dacie wystawienia oraz kwotach dokumentu brutto i wydatków kwalifikowalnych.

- Do przeprowadzania kontroli krzyżowej POPW uprawnieni są pracownicy Wydziału Finansów w IZ.

- W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, IZ wszczyna czynności wyjaśniające, mające na celu określenie, czy wystąpiło podwójne finansowanie w POPW. W pierwszej kolejności wzywa beneficjenta do złożenia stosownych wyjaśnień. Czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzone również w drodze kontroli doraźnej oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

## Kontrole krzyżowe horyzontalne z PROW i PO RYBY

- Proces kontroli krzyżowej horyzontalnej odbywa się zgodnie z zapisami Porozumienia o współpracy między MR a ARiMR. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie, czy wydatki przedstawiane we wnioskach o płatność w ramach POPW nie były wcześniej rozliczone w ramach PROW i PO RYBY.

- IZ odpowiada za realizację kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW i z projektami PO RYBY.

- IZ, po otrzymaniu poświadczenia od IP a przed jego zatwierdzeniem lub do 5 dnia każdego miesiąca, przeprowadza kontrolę krzyżową z PROW i PO RYBY.

- W tym celu IZ generuje raport podstawowy z SRHD. Jeżeli zostanie stwierdzony powtarzający się beneficjent, IZ generuje również raport pogłębiony wygenerowane z CKK.

- Jeśli, na podstawie raportu pogłębionego, zostanie stwierdzone prawdopodobieństwo podwójnego finansowania tego samego wydatku, wniosek o płatność zwierający fakturę wymagającą sprawdzenia zostaje wyłączony przez IZ z deklaracji / wydatek zostaje wprowadzony do Rejestru obciążeń na projekcie i wyłączony z deklaracji wydatków jako kwota wycofana w SL2014.

- Jednocześnie IZ występuje do ARiMR z wnioskiem (mail) o przekazanie dokumentów potwierdzających poniesienie tego wydatku, tj. faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Po otrzymaniu ww. dokumentów (do 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku) IZ przesyła je do IP w celu weryfikacji wystąpienia nieprawidłowości i rejestracji wyniku kontroli w SL2014.

- W sytuacji wykrycia podwójnego finansowania wydatku, IP przekazuje informację w tym zakresie do właściwego podmiotu w systemie PROW lub PO RYBY oraz do IZ i IK UP.

## Udostępnianie danych z SL2014 podmiotom prowadzącym kontrole w ramach PROW i PO RYBY

- Za kontrole mające na celu sprawdzenie, czy wydatki przedstawiane we wnioskach o płatność w ramach PROW lub PO RYBY nie były wcześniej rozliczone w ramach innych programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerskiej (w tym POPW) odpowiedzialne są podmioty odpowiednio w ramach PROW  lub PO RYBY.

- W tym celu podmiot przeprowadzający kontrole PROW lub PO RYBY dokonuje analizy danych udostępnionych przez MIiR z SL2014, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że mogło dojść do próby uzyskania przez beneficjenta podwójnego sfinansowania tego samego wydatku, występuje do właściwej IP z wnioskiem (mail) o przekazanie, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia tego wniosku, kopii albo elektronicznej wersji wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

## Udział w kontrolach krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych prowadzonych przez DCD

- W przypadku kontroli krzyżowych horyzontalnych i międzyokresowych prowadzonych przez DCD, udział IZ w procesie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez IK UP.

- W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania wydatków, IZ podejmuje działania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.

# Rozdział 11. Kontrole przeprowadzane przez Urząd Zamówień Publicznych

- Urząd Zamówień Publicznych przeprowadza m.in. dwa typy kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  - kontrole doraźne,

  - kontrole uprzednie,

- Kontrola doraźna może zostać:

  - wszczęta przez Prezesa UZP z urzędu lub na wniosek IZ lub IP,

  - przeprowadzona nie później niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  - Kontrolę uprzednią przeprowadza Prezes UZP przed zawarciem umowy, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej wynosi (równowartość w złotych):

    - 20 000 000 euro lub więcej – dla robót budowlanych,

    - 10 000 000 euro lub więcej – dla dostaw lub usług.

  - W celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej beneficjent jest zobowiązany, zgodnie 
z PZP, do poinformowania i dostarczenia Prezesowi UZP kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Do czasu zakończenia kontroli uprzedniej beneficjent nie może zawrzeć umowy.

  - Na wniosek IZ Prezes UZP może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami PZP.

- Do kontroli przeprowadzanych przez UZP stosuje się odpowiednie przepisy PZP.

# Rozdział 12. Roczny Plan Kontroli POPW

## Zasady ogólne

- IZ opracowuje Roczny Plan Kontroli POPW na okres roku obrachunkowego, tj. od 1 lipca do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

- IP sporządzają roczne plany kontroli w zakresie związanym z delegowanymi im zadaniami.

- Roczny Plan Kontroli POPW jest przekazywany do IK UP najpóźniej do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w planie. IK UP zajmuje stanowisko wobec przedłożonego rocznego planu kontroli do 15 czerwca roku, w którym roczny plan kontroli został przedłożony.

- Plan kontroli sporządzany na poziomie IZ:

  - dotyczy kontroli systemowych oraz przestrzegania procedur w POPW;

  - określa warunki prowadzenia procesu kontroli;

  - zawiera plan dotyczący kontroli zadań realizowanych przez IP w ramach PT;

  - przedstawia podstawowe założenia dotyczące metodyki doboru próby procesów i dokumentów do kontroli;

  - wskazuje minimalną liczbę projektów podlegających kontroli w danym roku.

- IP przygotowuje Harmonogram kontroli projektów w miejscu realizacji jako element Rocznego Planu Kontroli IP, wskazując w nim projekty zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 9.2.2 Systemu, w tym projekty duże.

- Roczny Plan Kontroli IP jest przekazywany przez IP do IZ w wersji elektronicznej do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany. IZ weryfikuje dokument, uzgadnia z IP ewentualne zmiany i przekazuje go do IK UP. Po uzyskaniu akceptacji IK UP, IZ zatwierdza Roczny Plan Kontroli IP i przekazuje go mailowo i pisemnie do IP.

- Roczny Plan Kontroli IP jest częścią Rocznego Planu Kontroli POPW. IZ wstępnie akceptuje plan sporządzony przez IP, a następnie przekazuje go do akceptacji IK UP wraz z planem sporządzonym przez siebie jako Roczny Plan Kontroli POPW.

- Minimalny zakres informacji oraz struktura Rocznego Planu Kontroli POPW zostały określone w załączniku nr 3 do Systemu.

- Informacje sprawozdawcze z realizacji rocznych planów kontroli są przekazywane IZ w celu sporządzenia Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy, o którym to podsumowaniu mowa w art. 59 ust.5 lit. a i b rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1605/2002.

- Sposób sporządzania rocznego podsumowania, o którym mowa w pkt 9, w tym zakres informacji tam ujętych, określa Komisja Europejska.

- Niezależnie od informacji sprawozdawczych, o których mowa w pkt 9, IZ przekazuje do IK UP za każdy rok budżetowy dane na temat kontroli, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

- Roczny Plan Kontroli POPW powinien zawierać co najmniej:

- opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku,

- plan kontroli systemowych,

- warunki kontroli projektów w Programie w danym roku,

- Roczny Plan Kontroli POPW powinien także zawierać przesłanki przeprowadzania kontroli doraźnej, np.: zaistnienie popełnienia poważnych nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu.

## Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku obrachunkowym

- Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku powinien zawierać:

- zwięzły opis struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli, w tym liczbę osób i etatów zaangażowanych w proces kontroli w ramach POPW (łącznie w proces weryfikacji wniosków o płatność, kontroli systemowych, kontroli w miejscu realizacji, kontroli krzyżowych, kontroli procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych i innych kontroli),

- krótki opis dokumentów, w których ujęto procedury związane z realizacją kontroli (dodatkowo – omówienie zakresu tych regulacji),

- w przypadku wyboru procesów do kontroli systemowej – opis metodyki doboru tych procesów,

- założenia metodyki:

–	doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność,

–	doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta, w tym kontroli trwałości,

–	doboru próby projektów zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub grantowych do kontroli w miejscu ich realizacji – jeśli metodyka w tym zakresie została przygotowana odrębnie od metodyki doboru próby projektów do kontroli.

## Plan kontroli systemowych

- Kontrola systemowa w IP może dotyczyć całości jej zadań w zakresie POPW lub tylko wybranego aspektu realizowanych procedur.

- Przy każdej kontroli powinien zostać podany miesiąc/kwartał, instytucja kontrolująca, instytucja kontrolowana, kontrolowane procesy, czas jej trwania i liczebność Zespołu Kontrolującego oraz ewentualnie informacje dodatkowe.

- IZ opracowuje układ chronologiczny i tematyczny kontroli jedynie w odniesieniu do kontroli systemowych.

## Warunki kontroli projektów w ramach POPW

- Niniejszy punkt Rocznego Planu Kontroli POPW jest opisem warunków wyboru projektów do kontroli oraz przedstawieniem Harmonogramu kontroli projektów w miejscu realizacji (na zakończenie i w trakcie ich realizacji) ze wskazaniem dużych projektów, podlegających kontroli w danym roku.

- Założenia co do warunków kontroli projektów w POPW powinny zawierać następujące punkty:

  - określenie wielkości próby projektów (liczba i odsetek projektów) do kontroli, zgodnie z przyjętą metodyką, o której mowa w rozdziale 12.2,

  - informacje na temat planowanego zlecania działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym w danym roku (w tym orientacyjna liczba planowych do zlecenia kontroli).

## Realizacja Rocznego Planu Kontroli IP

- IP jest zobowiązana do przekazywania do IZ informacji na temat stanu realizacji Rocznego Planu Kontroli IP i przeprowadzanych przez siebie kontroli w odpowiednich punktach stanowiących część informacji kwartalnej za IV kwartał, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją dotyczącą zakresu wymaganych informacji.

- IP sporządza tę informację w trybie i na warunkach określonych w Instrukcji wykonawczej IP.

- Informacje sprawozdawcze z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP IP przekazuje IZ w celu sporządzenia Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy, o którym to podsumowaniu mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b. rozporządzenia PE i rady (UE) nr 966/2012.

- Sposób sporządzenia rocznego podsumowania, o którym mowa w pkt 3, w tym zakres informacji tam ujętych określa Komisja Europejska.

## Zmiany Rocznego Planu Kontroli IP

- IP jest zobowiązana do dokonywania aktualizacji Rocznego Planu Kontroli IP w ciągu roku, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji działań i projektów, a także w sytuacji wystąpienia opóźnień i przesunięć w przeprowadzanych kontrolach projektów, skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia części spośród planowanych kontroli, jak również w sytuacji wystąpienia innych zmian w działaniach / projektach (wystąpienie nieprawidłowości, zmiany prawne).

- W przypadku dokonania zmian w Rocznym Planie Kontroli IP, IP przekazuje każdorazowo do IZ zaktualizowany Roczny Plan Kontroli IP, w terminie przekazania informacji kwartalnej za IV kwartał, z podaniem przyczyny dokonania zmian.

- Zmieniony Roczny Plan Kontroli IP podlega zatwierdzeniu przez IZ. W przypadku aktualizacji dokumentu przez IP, IZ dokonuje aktualizacji Rocznego Planu Kontroli POPW.

# Rozdział 13. Etapy przygotowania i prowadzenia kontroli

## Warunki ogólne

Rozdział nie ma zastosowania do kontroli dokumentacji (przeprowadzanej zza biurka):

- kontroli dokumentacji w ramach kontroli systemowej,

- weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność,

- kontroli krzyżowych,

- kontroli na zakończenie realizacji projektu, za wyjątkiem fakultatywnej kontroli przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu, o której mowa w rozdziale 9.3,

- kontroli procedur przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

## Etapy kontroli

Wyróżnia się następujące etapy kontroli:

- zaplanowanie czynności kontrolnych (zebranie dokumentów i informacji o projekcie, powołanie Zespołu Kontrolującego, sporządzenie upoważnień do kontroli dla jego członków i podpisanie przez nich deklaracji bezstronności, przygotowanie list sprawdzających do wypełnienia w trakcie kontroli),

- przekazanie kontrolowanemu podmiotowi zawiadomienia o planowanej kontroli,

- przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym ustalenie stanu faktycznego w określonym zakresie, który znajduje odzwierciedlenie w sporządzonych listach sprawdzających,

- sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami oraz przekazanie jej kontrolowanemu podmiotowi,

- postępowanie w razie zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej,

- informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach,

- weryfikacja informacji o sposobie wykonania przez beneficjenta zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji oraz przeprowadzenie ewentualnych dodatkowych działań sprawdzających (np. przeprowadzanie rekontroli),

- archiwizacja dokumentacji z kontroli.

## Zaplanowanie czynności kontrolnych

### Pismo informujące o planowanej kontroli (zawiadomienie o kontroli)

- IZ oraz IP przeprowadzają kontrole na podstawie aktualnego Rocznego Planu Kontroli POPW.

- Informacja o planowanej kontroli powinna zostać wysłana podmiotowi kontrolowanemu w terminie umożliwiającym otrzymanie i zapoznanie się z jej treścią, jednakże w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych od przewidywanego terminu kontroli.

- Pismo informujące o kontroli powinno dostarczyć informacji co najmniej o: terminie jej przeprowadzenia, zakresie kontroli, podmiocie przeprowadzającym kontrolę.

- Pismo zawiadamiające o kontroli powinno zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zespół Kontrolujący powinien, przed udaniem się na miejsce kontroli, upewnić się, że podmiot kontrolowany otrzymał informację o planowanej kontroli i że nie ma przeszkód do jej przeprowadzenia.

### Powołanie Zespołu Kontrolującego

- Kierownik odpowiedniej komórki organizacyjnej IZ lub IP dokonuje wyboru składu Zespołu Kontrolującego spośród osób (pracowników danej instytucji lub podmiotu, któremu IZ/IP zleciła prowadzenie określonych czynności kontrolnych), których kwalifikacje i doświadczenie najlepiej odpowiadają zakresowi planowanej kontroli.

- Skład Zespołu powinien liczyć co najmniej dwie osoby. Jedna osoba ze składu Zespołu pełni funkcję Kierownika Zespołu.

### Przygotowanie Programu kontroli

- Przed przystąpieniem do kontroli przygotowywany jest program kontroli.

- Program kontroli zostaje następnie przekazany do akceptacji kierownikowi odpowiedniej komórki organizacyjnej.

- Program kontroli może zostać  przekazany do jednostki kontrolowanej razem z zawiadomieniem o kontroli.

### Przygotowanie upoważnienia do kontroli

- Upoważnienie do kontroli stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli.

- Przed przystąpieniem do kontroli przygotowywane jest upoważnienie do kontroli.

- Upoważnienie do kontroli jest podpisywane przez osobę upoważnioną do reprezentowania IZ lub IP.

- Upoważnienie do kontroli powinno zawierać następujące informacje: wskazanie osób uprawnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nazwę beneficjenta lub nazwę instytucji podlegających kontroli, zakres kontroli, czas trwania kontroli, okres ważności upoważnienia, pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.

- Upoważnienie powinno być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Upoważnienie do kontroli powinno być doręczone kontrolowanemu podczas pierwszej czynności kontrolnej.

### Przygotowanie listy sprawdzającej

- Listy sprawdzające stanowią narzędzie pomocnicze w przeprowadzaniu czynności sprawdzających i obejmują cały zakres przedmiotowy kontroli.

- Każda z instytucji powinna sporządzić wzór listy sprawdzającej dostosowany do rodzaju i zakresu kontroli, jakie przeprowadza. Wzory list sprawdzających stanowią załączniki do Instrukcji wykonawczej – odpowiednio IP oraz IZ. Przed każdą kontrolą IZ może dostosować listę sprawdzającą do specyfiki danej kontroli.

- Lista sprawdzająca powinna zawierać pytania dotyczące realizacji projektu / funkcjonowania systemu, sformułowane w taki sposób, aby można było udzielić odpowiedzi „TAK”, „NIE”, ewentualnie „NIE DOTYCZY”. Powinna również zawierać miejsce do wpisania ewentualnych uwag osób przeprowadzających kontrolę.

- Lista sprawdzająca powinna być sporządzona w formie tabelarycznej. Lista sprawdzająca będzie stanowić załącznik do dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

- Listy sprawdzające powinny zostać podpisane przez osoby przeprowadzające kontrolę oraz zawierać daty ich sporządzenia.

- Wzór listy sprawdzającej przygotowanej przez IP jest zatwierdzany przez IZ.

### Podpisanie oświadczeń o bezstronności

- Pracownicy IZ oddelegowani do przeprowadzenia kontroli podpisują oświadczenia o bezstronności według określonego przez IZ wzoru. W przypadku kontroli dokonywanych przez pracowników IP oraz pracowników wykonawcy zewnętrznego wybranego przez IP do przeprowadzania kontroli – pracownicy oddelegowani do przeprowadzenia kontroli podpisują oświadczenia o bezstronności według wzoru zaakceptowanego przez IZ.

- Oświadczenia pracowników IP podlegają akceptacji zgodnie z obowiązującymi w IP regulacjami / procedurami.

## Przeprowadzenie czynności kontrolnych

- Przeprowadzona kontrola powinna dostarczyć informacji co do rzeczywistego wykonania zobowiązań z umowy o dofinansowanie projektu lub wykonania obowiązków wynikających z zawartego Porozumienia. Kontrola powinna również dostarczyć informacji co do zgodności realizacji projektu lub wykonywania delegowanych zadań z prawem wspólnotowym i krajowym, oraz zachowania zasady unikania podwójnego finansowania wydatków.

- Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkami określonymi w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, do końca okresu wskazanego w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących trwałości projektu oraz pomocy publicznej, określonych w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

- Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

- Podczas trwania kontroli Zespół Kontrolujący ma prawo gromadzić dowody na potwierdzenie ustaleń faktycznych i prawnych.

- Dowodami dotyczącymi realizowanego projektu mogą być np.: pisemne wyjaśnienia, zdjęcia, wypisy z dokumentów, kserokopie dokumentów źródłowych, protokół oględzin i inne dokumenty stanowiące podstawę do potwierdzenia stanu faktycznego.

- Zespół kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu jest upoważniony do:

- swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową lub z uwagi na inne przepisy,

- wglądu w dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, a jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, również wglądu w dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją,

- wstępu do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych,

- wglądu do oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej,

- przeprowadzenia w obecności beneficjenta oględzin obiektów i składników majątkowych,

- żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień,

- zabezpieczenia materiałów dowodowych,

- sprawdzenia przebiegu określonych czynności,

- przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych.

- Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują: osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.

- Z czynności kontrolnej, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.

## Sporządzenie informacji pokontrolnej i jej przekazanie beneficjentowi / kontrolowanej instytucji

- Informacja pokontrolna powinna zostać sporządzona niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a przekazana do podmiotu kontrolowanego nie później niż w ciągu 21 dni roboczych (w przypadku kontroli IZ – do 3 miesięcy) od dnia zakończenia kontroli. Termin liczony jest od dnia upływu terminu ważności upoważnienia Zespołu Kontrolującego. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii prawnych lub stanowiska innych organów, termin ten liczony jest ponownie od czasu uzyskania wyjaśnień, opinii lub stanowiska.

- W przypadku niedotrzymania terminu na przekazanie informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca przekazuje instytucji kontrolowanej pismo informujące o przyczynach wydłużenia terminu przekazania informacji pokontrolnej wraz ze wskazaniem nowego terminu, który nie powinien podlegać wydłużeniu.

- Informacja pokontrolna powinna zawierać co najmniej:

  - nazwę oraz adres podmiotu kontrolowanego z wyszczególnieniem osób reprezentujących podmiot na zewnątrz oraz osoby, które zostały wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i osoby, które udzielały wyjaśnień, a w przypadku kontroli projektów – również numer i tytuł projektu,

  - określenie podmiotu kontrolującego z wyszczególnieniem składu osobowego Zespołu Kontrolującego,

  - datę i miejsce przeprowadzenia kontroli,

  - zakres kontroli,

  - opis przeprowadzonych czynności kontrolnych,

  - ustalenia faktyczne kontroli wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień,

  - dowody zgromadzone podczas trwania kontroli,

  - w razie stwierdzenia naruszenia prawa wskazanie naruszonego przepisu,

  - informację o przysługującym podmiotowi kontrolowanemu prawie do zgłoszenia zastrzeżeń do jej treści wraz z podaniem terminów na dokonanie tych czynności,

  - klauzule dotyczące sposobu postępowania z informacją pokontrolną.

- Informację pokontrolną uzupełnia się o ewentualne zalecenia pokontrolne lub rekomendacje wraz ze wskazaniem terminu przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie ich wykonania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

- Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji z zachowaniem terminu wskazanego w informacji pokontrolnej oraz poinformowania instytucji kontrolującej o ich wdrożeniu.

- Informacja pokontrolna powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Informacja pokontrolna jest przekazywana do podmiotu kontrolowanego.

- W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej podmiot kontrolujący zamieszcza dane o kontroli w SL2014.

## Postępowanie w razie zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z przekroczeniem wyznaczonego terminu podmiot przeprowadzający kontrolę ma prawo odmówić ich rozpatrzenia. Powyższa klauzula powinna znaleźć się w informacji pokontrolnej przekazywanej do podmiotu kontrolowanego.

- Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 6, każdorazowo przerywa bieg terminu.

- Zastrzeżenia beneficjenta do informacji pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

- W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

- Instytucja kontrolująca sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

- Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

- Po sporządzeniu ostatecznej informacji pokontrolnej podmiot kontrolujący zamieszcza dane o kontroli w SL2014.

## Weryfikacja sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji

- Podmiot kontrolujący jest zobowiązany do sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. W celu weryfikacji sposobu ich wykonania podmiot kontrolujący może:

- zwrócić się na piśmie o udzielenie informacji o stopniu i zakresie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji (weryfikacja korespondencyjna) lub

- udać się ponownie w miejsce realizacji projektu (kontrola sprawdzająca – rekontrola).

- Sposób postępowania zależy od rodzaju wykrytych nieprawidłowości i uchybień w realizacji projektu lub w trakcie realizacji danego procesu.

- W przypadku przeprowadzania ponownej kontroli w miejscu realizacji sposób postępowania oraz dokumentowania jest analogiczny do postępowania w przypadku kontroli planowej.

## Dokumentacja z kontroli i jej archiwizowanie

- Każda kontrola powinna być należycie udokumentowana przez osoby ją przeprowadzające. W tym celu podmiot przeprowadzający kontrolę sporządza i gromadzi całą dokumentację związaną z kolejnymi etapami przygotowania i przeprowadzenia kontroli. Do dokumentacji z kontroli należą:

  - pismo informujące o kontroli,

  - program kontroli,

  - upoważnienie do kontroli,

  - oświadczenia o bezstronności,

  - listy sprawdzające,

  - pismo przekazujące beneficjentowi informację pokontrolną wraz z informacją pokontrolną (dotyczy również ostatecznej informacji pokontrolnej),

  - informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami,

  - pismo przekazujące informację pokontrolną uzupełnioną o ewentualne zalecenia pokontrolne lub rekomendacje – przekazujące dokument odpowiednim instytucjom w ramach POPW (w tym IK UP, IA, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego), w przypadku gdy w ocenie IZ wynik kontroli systemowej wskazuje na niespełnienie kryteriów desygnacji,

  - dokumenty, pisma i wyjaśnienia otrzymane od podmiotu kontrolowanego związane z kontrolą, w tym dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji,

  - inne dokumenty i pisma wyjaśniające dotyczące danej kontroli.

- Dokumenty związane z kontrolą powinny być przechowywane w osobnych teczkach, w sposób kompletny i uporządkowany. Należy tak zabezpieczyć dokumenty, aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione. Zalecane jest, aby teczki z każdej kontroli dotyczące tego samego beneficjenta lub instytucji przechowywane były razem w segregatorach. Ponadto, teczki z kontroli powinny zawierać całość dokumentacji związanej z przeprowadzoną kontrolą. Dokumenty z kontroli powinny być przechowywane stosownie do przyjętego w danej instytucji systemu archiwizacji.

- Kontrola prawidłowości archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów oraz przekazanych zadań (archiwizowanie dokumentacji przez IP), będzie się odbywała na zasadach określonych w zawartym pomiędzy IZ a IP Porozumieniu.

- IZ i IP załączają do opracowanej przez siebie Instrukcji Wykonawczej do procesu kontroli wzory dokumentów.

- Lista wzorów dokumentów powinna obejmować co najmniej:

  - wzór pisma informującego o planowanej kontroli,

  - wzór programu kontroli,

  - wzór upoważnienia do kontroli,

  - wzór listy sprawdzającej,

  - wzór pisma przekazującego informację pokontrolną,

  - wzór informacji pokontrolnej,

  - wzór pisma przekazującego zalecenia pokontrolne,

  - wzór zaleceń pokontrolnych,

  - wzór oświadczenia o bezstronności.

# Rozdział 14. Raportowanie nieprawidłowości

- Każda instytucja uczestnicząca w realizacji POPW w razie stwierdzenia lub podejrzenia powstania nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia ogólnego, w tym w trakcie przeprowadzanych przez siebie czynności kontrolnych, zobowiązana jest do opracowywania i przekazywania do odpowiednich instytucji – raportów, not oraz zestawień dotyczących wykrytych nieprawidłowości oraz do dokonywania zestawień nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE. Do działań tych stosuje się zasady wynikające z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020, Instrukcji wykonawczych, a także innych procedur.

- W przypadku wykrycia istotnych nieprawidłowości/uchybień systemowych informację pokontrolną z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami należy przekazać do wiadomości Instytucji Audytowej oraz IK UP – dotyczy tylko IZ.

- W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, IP, IZ lub inna instytucja, która wykryła nieprawidłowość, powinna zbadać, czy nie zachodzi konieczność poinformowania o tym fakcie organów ścigania poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

# Rozdział 15. Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW

            - W ramach POPW zasady odnoszące się do zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych opisane są w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW 2014–2020, stanowiącej załącznik nr 1 do Systemu.

            - Polityka opisuje mechanizmy zapobiegania, wykrywania oraz postępowania z wykrytymi nadużyciami i nieprawidłowościami.

            - Do głównych elementów Polityki w zakresie przeciwdziałania nadużyciom zalicza się m.in.:

- stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli POPW,

- prowadzenie systemu zbierania i informowania o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach nadużyć finansowych w ramach POPW oraz mechanizmów postępowania w sytuacji powzięcia informacji o wystąpieniu podejrzenia nadużycia finansowego,

- przeciwdziałanie konfliktom interesu w IZ oraz zobligowanie do tego instytucji realizujących zadania w ramach perspektywy finansowej 2014–2020,

- prowadzanie szkoleń, konferencji i seminariów dla pracowników instytucji z zakresu przeciwdziałania korupcji, etyki oraz pokrewnych obszarów.

            - Jednym z kluczowych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym jest sprawnie działający mechanizm kontroli i analiza ryzyka, które opisane są w niniejszym Systemie.

# Rozdział 16. Załączniki

Załącznik nr 1 Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym w POPW 2014–2020 wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 Wzór rejestru ryzyk w ramach POPW.

Załącznik nr 3 Minimalny zakres informacji oraz struktura Rocznego Planu Kontroli POPW.

# Footnotes

Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz.1603.

Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.

Dz. Urz. UE L 138/5 z dnia 13.05.2014 r.

Dz. Urz. UE L 286/1 z dnia 30.09.2014 r.

O ile IP ma obowiązek prowadzić takie kontrole.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 4.5.2016, L 119/1).

ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

W wielu przypadkach kontrole takie dotyczą wykrywania nadużyć. Przykładami są kontrole krzyżowe oraz kontrole dotyczące PZP (w tym zmów przetargowych).

Co do zasady informacje pokontrolną przesyła się do podpisu podmiotowi kontrolowanemu, jednak IZ może zdecydować o odstąpieniu od obowiązku podpisywania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany pod warunkiem udokumentowania przez instytucję kontrolującą otrzymania przez ten podmiot informacji pokontrolnej.

Tabela przedstawiająca analizę ryzyka dla procesów IP na potrzeby kontroli systemowej w ramach PO PW znajduje się w osobnym pliku, który nie jest dołączany do RPK PO PW.

W uzasadnionych przypadkach próba ta może być zmniejszona.

Roczne zestawienie wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002.

W przypadku projektów pomocy technicznej kontrole krzyżowe nie są dokonywane ze względu na charakterystykę IV osi priorytetowej POPW w związku z tym, że IP nie występuje w żadnej innej osi priorytetowej POPW jako beneficjent – odstępuje się od kontroli krzyżowej.

Jest to ogólny katalog możliwości – treść umowy o dofinansowanie reguluje zasady obowiązujące dla danego projektu.

Po złożeniu wniosku beneficjenta o płatność końcową, przed wypłaceniem środków na rzecz beneficjenta składającego ten wniosek albo przed potwierdzeniem prawidłowości wydatkowania środków przez beneficjenta w ramach projektu.

Kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia POPW oraz mając na uwadze zapisy art.23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz potrzeby kontroli krzyżowych.

Z wyłączeniem kontroli krzyżowych POPW przy weryfikacji wniosku o płatność.

DZ. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str.1.

Jeżeli w programie nie występuje dany typ projektu, pole uzupełnia się komentarzem „nie dotyczy”.

W związku ze wskazaną w rozdziale 6 możliwością zlecenia części usług kontrolnych podmiotom zewnętrznym, IZ/IP mogą dostosować postanowienia rozdziału 13.3 do specyfiki udziału pracowników podmiotów zewnętrznych w czynnościach kontrolnych.

Z zastrzeżeniem kontroli prowadzonej w trybie doraźnym.

Uzupełnienie /dostosowanie listy sprawdzającej do kontroli stanowiącej załącznik do Instrukcji wykonawczej, w zależności od zakresu kontroli, może nastąpić przed każdą kontrolą w zależności od specyfiki projektu.

# Text boxes

√ Nh

nh  =    ----------------     * n

∑ √ Nh

h=1