## Tabela 1
Załącznik 3 do sprawozdania rocznego POPW za rok 2021
Tabela 1
Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”1
WARTOŚĆ ROCZNA
NR IDENTYFIKACYJNY | Wskaźnik | Jednostka miary | Kategoria regionu (jeżeli dotyczy) | Wartość bazowa | Rok bazowy | Wartość docelowa (2023 r.) |  |  | 2014 r. |  |  | 2015 r. |  |  | 2016 r. |  |  | 2017 r. |  |  | 2018 r. |  |  | 2019 r. |  |  | 2020 r. |  |  | 2021 r. |  |  | 2022 r. |  |  | 2023 r. |  |  | Uwagi (w razie potrzeby)
[6 empty] | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Cel szczegółowy: Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej
| Udział MŚP aktywnych innowacyjnie w ogólnej liczbie MŚP w Polsce Wschodniej | % | słabiej rozwinięty | 14.6 | 2013 | nd | nd | 14.6 | nd | nd | 15 | nd | nd | 13.5 | nd | nd | 16.1 | nd | nd | 13.4 | nd | nd | 21.4 | nd | nd | 18.3 | nd | nd | 32.4 | nd | nd | bd | [6 empty] | W latach 2013-2020 udział MŚP aktywnych innowacyjnie w ogólnej liczbie MŚP w Polsce Wschodniej wahał się w granicach 13,4% – 32,4%. Następowały spadki i wzrosty udziału aktywnych innowacyjnie MŚP. W ostatnich 3 latach aktywność innowacyjna jest wyższa. Znaczny wzrost między 2019 a 2020 r. mógł mieć związek z pandemią COVID-19. Przedsiębiorstwa w obliczu pandemii były bowiem zmuszone do podjęcia działań adaptacyjnych w postaci wprowadzania nowych, opartych głównie o technologie cyfrowe, sposobów prowadzenia działalności (w szczególności w zakresie marketingu i sprzedaży, systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także administracji i zarządzania). Takie wyjaśnienie jest spójne z dostępnymi danymi statystycznymi, które wskazują, że za wzrostem udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w badanym okresie stały głównie innowacje procesów biznesowych. Dane za rok 2021 nie są jeszcze opublikowane przez GUS.
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych
| Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport | mln PLN | słabiej rozwinięty | 16526.2 | 2012 | nd | nd | 27 000 | nd | nd | 18845.8 | nd | nd | 19667.8 | nd | nd | 20957 | nd | nd | 21454.8 | nd | nd | 22 602,0 | nd | nd | 22836.5 | nd | nd | 23092.2 | nd | nd | bd | [6 empty] | W okresie 2012-2020 MŚP z Polski Wschodniej osiągały co roku coraz wyższe przychody z eksportu. Dynamika wzrostu była słabsza w latach 2019-2020. W 2020 roku wynikało to bezpośrednio z recesji spowodowanej skutkami pandemii COVID-19. Dane za rok 2021 r. nie są jeszcze opublikowane przez GUS.
Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalnosci innowacyjnej
| Nakłady na działalność innowacyjną MŚP (przemysłowych i z sektora usług) w latach 2013-2023 w Polsce Wschodniej | mln PLN | słabiej rozwinięty | 1 022,2 | 2013 | nd | nd | 12 140 | nd | nd | 2833.6 | nd | nd | 4 587,1 | nd | nd | 5 492,2 | nd | nd | 6 445,8 | nd | nd | 7 736,1 | nd | nd | 9734.8 | nd | nd | 11323 | nd | nd | bd | [6 empty] | W okresie 2016 - 2019 MŚP w Polsce Wschodniej podnosiły co roku wyższe nakłady na działalność innowacyjną. W 2020 r. nastąpiło nieznaczne przyhamowanie tego trendu, które może być spowodowane ograniczaniem przez przedsiębiorstwa kosztów ich działalności z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Dane za rok 2021 nie są jeszcze opublikowane przez GUS.
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i obszarach funkcjonalnych
| Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej | mln | słabiej rozwinięty | 298.89 | 2012 | nd | nd | 340 | nd | nd | 328.4 | nd | nd | 326.3 | nd | nd | 336.9 | nd | nd | 340.5 | nd | nd | 327.8 | nd | nd | 352.8 | nd | nd | 187.6 | nd | nd | bd | [6 empty] | W latach 2012-2019 wartość wskaźnika wykazywała tendencję rosnącą. Przejściowy spadek zanotowano w 2018 r. Mógł być on spowodowany m.in. zmniejszeniem mobilności pasażerów w wieku szkolnym w związku z wprowadzeniem reformy szkolnictwa (uczniowie szóstych klas szkół podstawowych nie zostali skierowani do gimnazjów, które zazwyczaj znajdowały się poza miejscem zamieszkania), częstszym korzystaniem z możliwości poruszania się rowerem, do czego zachęciła rozbudowana infrastruktura rowerowa, a także przejściowymi utrudnieniami w związku z realizowanymi inwestycjami w miastach wojewódzkich. Dane za 2020 r. pokazały gwałtowne załamanie tej pozytywnej tendencji i znaczące ograniczenie przewozów spowodowane epidemią COVID-19 (limity dotyczące napełnienia pojazdów, przejście w dużym zakresie w tryb pracy i nauki zdalnej). Dane za rok 2021 nie są jeszcze opublikowane przez GUS.
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej
| Wskaźnik drogowej dostępności transportowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT) | miara syntetyczna | słabiej rozwinięty | 18.4 | 2013 | nd | nd | 23.17 | nd | nd | 19.08 | nd | nd | 19.32 | nd | nd | 19.71 | nd | nd | 20.08 | nd | nd | 20.76 | nd | nd | 21.41 | nd | nd | 21.36 | nd | nd | bd | [6 empty] | Wartość wskaźnika w latach 2014-2020 podano na podstawie danych zawartych w ekspertyzie: Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021), 2021. Ostatnia aktualizacja wartości wskaźnika (z 2021 r.) wskazuje, że wartość bazowa była nieznacznie niższa i wynosiła 18,38. Ekspertyza z 2021 r. nie zawiera oszacowania wartości wskaźnika dla 2021 r. Dane te mogą być uzupełnione w kolejnych sprawozdaniach po przeprowadzeniu następnej aktualizacji. Zgodnie z POPW nie jest wymaga roczna częstotliwość pomiaru wskaźnika (tylko w 2013 i 2023 r. oraz 2-krotnie w trakcie wdrażania). Za nieznaczny spadek wartości wskaźnika między 2019 a 2020 r. odpowiada jego część towarowa, na którą istotnie wpływa potencjał gospodarczy ośrodków (PKB). Zmniejszenie wartości wskaźnika w Polsce Wschodniej (ale także w całym kraju) może zatem (w opinii IZ) wynikać z prognozowanego skurczenia się gospodarki w 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Wymagało to aktualizacji wartości wskaźnika dla lat: 2014-2017, które we wcześniejszych sprawozdaniach były podawane zgodnie z danymi zawartymi w poprzedniej ekspertyzie (Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020, 2017). Wartość wskaźnika zgodnie z ekspertyzą z 2017 r. wynosiła: 2014 r. -19,10; 2015 r.- 19,32; 2016 r. -19,71; 2017 r. – 20,19).
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej
| Wskaźnik kolejowej dostępności transportowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT) | miara syntetyczna | słabiej rozwinięty | 15.72 | 2013 | nd | nd | 23.75 | nd | nd | 16.47 | nd | nd | 17.23 | nd | nd | 18.49 | nd | nd | 18.51 | nd | nd | 19.02 | nd | nd | 18.99 | nd | nd | 19.23 | nd | nd | bd | [6 empty] | Wartość wskaźnika w latach 2014-2020 podano na podstawie danych zawartych w ekspertyzie: Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021), 2021. Zgodnie z ostatnią aktualizacją wartości wskaźnika (z 2021 r.) prognozowana na 2023 r. wartość docelowa może zostać osiągnięta na nieznacznie wyższym poziomie (23,94) niż zakłada się w POPW (23,75). Ekspertyza z 2021 r. nie zawiera oszacowania wartości wskaźnika dla 2021 r. Dane te mogą być uzupełnione w kolejnych sprawozdaniach po przeprowadzeniu następnej aktualizacji ekspertyzy. Zgodnie z POPW nie jest wymaga roczna częstotliwość pomiaru wskaźnika (tylko w 2013 i 2023 r. oraz 2-krotnie w trakcie wdrażania). Za nieznaczny spadek wartości wskaźnika między 2018 a 2019 r. odpowiada jego część osobowa/pasażerska. W opinii IZ może być spowodowany przejściowymi utrudnieniami w ruchu zw. z zamknięciami torowymi w trakcie realizacji etapów infrastrukturalnych projektów.
IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna
Cel szczegółowy: Sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach POPW
Cel szczegółowy: Sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja projektów przez beneficjentów Programu
Cel szczegółowy: Skuteczny system informacji i promocji w ramach Programu
| Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE | liczba | słabiej rozwinięty | 0.44 | 2013 | nd | nd | 2 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0.4 | nd | nd | 1.47 | nd | nd | 1.4 | nd | nd | 0.9 | nd | nd | 0.6 | nd | nd | 1.9 | [6 empty] | Niska wartość wskaźnika w 2020 r. wynika z ograniczonych możliwości udziału pracowników instytucji w szkoleniach w czasie pandemii.
| Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów | Skala 1-5 | słabiej rozwinięty | 3.92 | 2013 | nd | nd | 4.2 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4.37 | nd | nd | 4.28 | nd | nd | 4.3 | nd | nd | 4.2 | nd | nd | 4.3 | nd | nd | 4.1 | [6 empty] | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2021 r. jest tylko nieznacznie niższa od dotychczas osiąganych (w latach 2016-2020 między: 4,2 a 4,4). Corocznie beneficjenci dobrze (na ponad 4 w skali 5-stopniowej) oceniają przydatność form szkoleniowych, w których uczestniczyli.
1 W tabeli 1 podział według płci będzie stosowany w polach przedstawiających roczne wartości tylko wówczas, gdy został uwzględniony w tabeli 12 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.
bd - brak danych GUS

## Tabela 3A
Tabela 3A
Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)
| NR IDENTYFIKACYJNY3 | Wskaźnik | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu (w stosownych przypadkach) | Wartość docelowa2 (2023 r.) |  |  | 2014 r. |  |  | 2015 r. |  |  | 2016 r. |  |  | 2017 r. |  |  | 2018 r. |  |  | 2019 r. |  |  | 2020 r. |  |  | 2021 r. |  |  | 2022 r. |  |  | 2023 r. |  |  | 2020 r. |  |  | 2021 r. |  |  | Uwagi (w razie potrzeby)
[6 empty] | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem
I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Priorytet inwestycyjny 3A
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]4 |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w tym: | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 1490 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 190 | nd | nd | 190 | nd | nd | 1202 | nd | nd | 1472 | [12 empty] | nd | nd | 1452 | nd | nd | 1381 | Szacowana (na podstawie umów o dofinansowanie) wartość wskaźnika zmniejszyła się w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. Powodem jest rozwiązanie 1 umowy o dofinansowanie w podziałaniu 1.1.1. Częściowo przedsiębiorstwa, które miały zostać wsparte w ramach tej umowy, zostały przejęte przez inne Platformy startowe.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie]5 | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 210 | nd | nd | 210 | nd | nd | 452 | [12 empty] | nd | nd | 876 | nd | nd | 1055
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 1490 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 190 | nd | nd | 190 | nd | nd | 322 | nd | nd | 1472 | [12 empty] | nd | nd | 1452 | nd | nd | 1381 | Patrz komentarz do wartości wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 210 | nd | nd | 210 | nd | nd | 452 | [12 empty] | nd | nd | 874 | nd | nd | 1055
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 1490 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 190 | nd | nd | 190 | nd | nd | 1002 | nd | nd | 1472 | [12 empty] | nd | nd | 1452 | nd | nd | 1381 | Patrz komentarz do wartości wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 210 | nd | nd | 210 | nd | nd | 452 | [12 empty] | nd | nd | 876 | nd | nd | 1055
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 740 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 95 | nd | nd | 102 | nd | nd | 108 | [12 empty] | nd | nd | 246 | nd | nd | 401 | Szacowana (na podstawie podpisanych umów) wartość wskaźnika jest niska w stosunku do wartości docelowej (54%). Trzeba jednak mieć na uwadze, że będą podpisywane kolejne umowy w poddziałaniu 1.1.2 – jest do rozstrzygnięcia jeszcze 3 spośród 17 rund aplikacyjnych drugiego naboru i trzeci nabór zaplanowano na 2022 r. Ponadto potencjalni beneficjenci mogą kilkukrotnie ubiegać się o dofinansowanie, co daje szansę na zwiększenie udziału podpisywanych umów w stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 8 | nd | nd | 85 | nd | nd | 99 | [12 empty] | nd | nd | 135 | nd | nd | 248
Priorytet inwestycyjny 3B
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w tym: | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 530 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 45 | nd | nd | 90 | nd | nd | 171 | nd | nd | 245 | [12 empty] | nd | nd | 271 | nd | nd | 472
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 52 | nd | nd | 96 | nd | nd | 146 | [12 empty] | nd | nd | 215 | nd | nd | 282
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 530 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 45 | nd | nd | 90 | nd | nd | 170 | nd | nd | 245 | [12 empty] | nd | nd | 271 | nd | nd | 472
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 52 | nd | nd | 96 | nd | nd | 146 | [12 empty] | nd | nd | 215 | nd | nd | 282
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 16000000 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 152289 | nd | nd | 3285557 | nd | nd | 6656483 | nd | nd | 10 385 451 | [12 empty] | nd | nd | 11 019 970 | nd | nd | 20222207 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może zostać przekroczona. Beneficjenci prawdopodobnie poniosą wkład własny na wyższym poziomie od minimalnego wymaganego (przyjętego w szacunkach dla wartości docelowej). Ponadto znaczenie dla wartości wskaźnika ma przyjęty kurs EUR/PLN (w szacunkach wartości docelowej było to 1€= 3,55; a w aktualnym sprawozdaniu to 1€= 4,596). Należy także mieć na względzie, że w trakcie realizacji umów wartość wskaźnika może się zmieniać (np. w wyniku oszczędności).
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 211987.1699 | nd | nd | 1336919 | nd | nd | 3 158 261 | [12 empty] | nd | nd | 5 084 131 | nd | nd | 6800454
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 530 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 45 | nd | nd | 90 | nd | nd | 170 | nd | nd | 245 | [12 empty] | nd | nd | 271 | nd | nd | 472
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 52 | nd | nd | 96 | nd | nd | 146 | [12 empty] | nd | nd | 215 | nd | nd | 280
Priorytet inwestycyjny 3C
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w tym: | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 598 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 88 | nd | nd | 285 | nd | nd | 396 | nd | nd | 521 | [12 empty] | nd | nd | 1557 | nd | nd | 1549 | Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Główną przyczyną było rozwiązywanie umów o dofinansowanie w działaniu 1.5 (z powodu niespełniania warunków formalnych, o których mowa w przypisie do wskaźnika: Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19) oraz w działaniu 1.3.2 (z powodu braku postępu w realizacji projektów i ich realizacji niezgodnie z umową oraz, w dwóch przypadkach, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji projektu). Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) i wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyły wartość docelową wskaźnika. Główną przyczyną jest wprowadzenie do POPW w 2020 r. w związku z pandemią nowego działania (1.5) na kapitał obrotowy MŚP, który generuje stosunkowo wysoką wartość wspartych dotacją przedsiębiorstw. Nie było ono uwzględnione przy pierwotnym określaniu wartości docelowej wskaźnika.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 32 | nd | nd | 166 | nd | nd | 259 | nd | nd | 376 | [12 empty] | nd | nd | 890 | nd | nd | 1508
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 598 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 88 | nd | nd | 285 | nd | nd | 396 | nd | nd | 522 | [12 empty] | nd | nd | 1557 | nd | nd | 1549 | Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Główną przyczyną było rozwiązywanie umów o dofinansowanie w działaniu 1.5 (z powodu niespełniania warunków formalnych, o których mowa w przypisie do wskaźnika: Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19) oraz w działaniu 1.3.2 (z powodu braku postępu w realizacji projektów i ich realizacji niezgodnie z umową oraz, w dwóch przypadkach, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji projektu). Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) i wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyły wartość docelową wskaźnika. Główną przyczyną jest wprowadzenie do POPW w 2020 r. w związku z pandemią nowego działania (1.5) na kapitał obrotowy MŚP, który generuje stosunkowo wysoką wartość wspartych dotacją przedsiębiorstw. Nie było ono uwzględnione przy pierwotnym określaniu wartości docelowej wskaźnika.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 32 | nd | nd | 166 | nd | nd | 259 | nd | nd | 376 | [12 empty] | nd | nd | 890 | nd | nd | 1508
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 285650000 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 23539498.1061 | nd | nd | 132629417 | nd | nd | 169950841 | nd | nd | 256143748 | [12 empty] | nd | nd | 311611671 | nd | nd | 391847601 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może zostać przekroczona. Beneficjenci prawdopodobnie poniosą wkład własny na wyższym poziomie od minimalnego wymaganego (przyjętego w szacunkach dla wartości docelowej). Ponadto znaczenie dla wartości wskaźnika ma przyjęty kurs EUR/PLN (w szacunkach wartości docelowej było to 3,55; a w aktualnym sprawozdaniu to 4,596). Należy także mieć na względzie, że w trakcie realizacji umów wartość wskaźnika może się zmieniać np. w wyniku oszczędności.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 240433.5652 | nd | nd | 20733314.5307 | nd | nd | 63328671 | nd | nd | 110268099 | [12 empty] | nd | nd | 153 206 059 | nd | nd | 198082494
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 185 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 166 | nd | nd | 210 | nd | nd | 276 | [12 empty] | nd | nd | 334 | nd | nd | 432 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Przyczyną jest zbyt ostrożne prognozowanie wartości docelowej na etapie programowania. Zmiany wprowadzone w kryteriach wyboru projektów, zwiększenie alokacji oraz przeprowadzenie większej liczby konkursów niż pierwotnie było to planowane (w działaniu 1.3.1 i 1.4) przełożyło się na zawarcie większej liczby umów o dofinansowanie i wyższą wartość wskaźnika.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 29 | nd | nd | 113 | nd | nd | 176 | [12 empty] | nd | nd | 232 | nd | nd | 308
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 1550 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 1015 | nd | nd | 1009 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może nie zostać osiągnięta, bo wiele firm uzyskało wcześniej wsparcie na kapitał obrotowy w formie umarzalnych pożyczek. Zgodnie zasadami kumulacji pomocy, firmy te nie mogły już ubiegać się o dofinansowanie z 1.5 POPW.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 371 | nd | nd | 993 | Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Główną przyczyną jest rozwiązywanie umów o dofinansowanie w działaniu 1.5 z powodu niespełniania warunków formalnych (niepotwierdzony status średniego przedsiębiorstwa, przekroczenie limitu dozwolonej pomocy publicznej, niepotwierdzony poziom zatrudnienia albo niepotwierdzony poziom spadku obrotów, braki w dokumentach uniemożliwiające potwierdzenie spełniania kryteriów wyboru projektów).
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 1550 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 1015 | nd | nd | 1007 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może nie zostać osiągnięta, bo wiele firm uzyskało wcześniej wsparcie na kapitał obrotowy w formie umarzalnych pożyczek. Zgodnie zasadami kumulacji pomocy, firmy te nie mogły już ubiegać się o dofinansowanie z 1.5 POPW. Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może nie zostać osiągnięta, bo wiele firm uzyskało wsparcie na kapitał obrotowy w formie umarzalnych pożyczek. Zgodnie zasadami kumulacji pomocy, firmy te nie mogły już ubiegać się o dofinansowanie z 1.5 POPW. Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Główną przyczyną jest rozwiązywanie umów o dofinansowanie w działaniu 1.5 z powodu niespełniania warunków formalnych (niepotwierdzony status średniego przedsiębiorstwa, przekroczenie limitu dozwolonej pomocy publicznej, niepotwierdzony poziom zatrudnienia albo niepotwierdzony poziom spadku obrotów, braki w dokumentach uniemożliwiające potwierdzenie spełniania kryteriów wyboru projektów).
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 371 | nd | nd | 992
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 113581780 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 48311237 | nd | nd | 44802117 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może nie zostać osiągnięta, bo wiele firm uzyskało wcześniej wsparcie na kapitał obrotowy w formie umarzalnych pożyczek. Zgodnie zasadami kumulacji pomocy, firmy te nie mogły już ubiegać się o dofinansowanie z 1.5 POPW.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | [12 empty] | nd | nd | 17230029 | nd | nd | 44190713 | Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Ze względu na charakter wsparcia szczegółowa weryfikacja umów w działaniu 1.5 odbywała się już po ich zawarciu, a głównym powodem ich rozwiązywania było niespełnienie warunków formalnych (niepotwierdzony status średniego przedsiębiorstwa, przekroczenie limitu dozwolonej pomocy publicznej, braki w dokumentach, niepotwierdzony poziom zatrudnienia).
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach | [EPC] | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 142 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 100 | nd | nd | 653 | nd | nd | 781 | nd | nd | 975 | [12 empty] | nd | nd | 1168 | nd | nd | 1381 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Na etapie programowania przyjęto ostrożne założenia do prognozowania wartości docelowej. Zakładano, że do wskaźnika będzie kontrybuować poddziałanie 1.3.2, w którym istnieje formalny obowiązek tworzenia nowych miejsc pracy. Nie ma takiego obowiązku w poddziałaniu 1.3.1 (ale wzrost zatrudnienia jest premiowany) i działaniu 1.4, ale w rzeczywistości projekty w tych (pod)działaniach również generują zatrudnienie, dzięki czemu osiągana jest wyższa od zakładanej wartość wskaźnika. Dodatkowo w tych działaniach (1.3.1 i 1.4) przeprowadzono więcej konkursów niż planowano pierwotnie ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 15 | nd | nd | 90 | nd | nd | 244 | [12 empty] | nd | nd | 369 | nd | nd | 500
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba wprowadzonych innowacji | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 285 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 45 | nd | nd | 419 | nd | nd | 691 | nd | nd | 1075 | [12 empty] | nd | nd | 1456 | nd | nd | 2307 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Na etapie programowania do prognozowania wartości docelowej nie uwzględniono wszystkich działań, które przynoszą efekty w postaci wdrożonych innowacji (oparto się tylko na działaniu 1.4 etap II) i przyjęto, że każde przedsiębiorstwo wdroży 1 innowację (produktową obowiązkową z perspektywy celów działania), a w rzeczywistości beneficjenci deklarują wdrożenie większej liczby innowacji (różnego typu) w projekcie (niekoniecznie wymaganych kryteriami oceny). Dodatkowo w tych działaniach (1.3.1 i 1.4) przeprowadzono więcej konkursów niż planowano pierwotnie, ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 1 | nd | nd | 14 | nd | nd | 118 | nd | nd | 412 | [12 empty] | nd | nd | 594 | nd | nd | 874
II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Priorytet inwestycyjny 4E
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 270 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 2 | nd | nd | 314 | nd | nd | 314 | nd | nd | 314 | nd | nd | 315 | nd | nd | 316 | nd | nd | 317 | nd | nd | 318 | nd | nd | 322 | nd | nd | 320 | Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może zostać przekroczona. Wartość docelową określono na podstawie wartości deklarowanej w koncepcjach projektów komplementarnych do tych realizowanych w formule ZIT, przygotowywanych przed 2014 r., czyli przed decyzją KE notyfikującą pierwotny tekst POPW 2014-2020. Ponadto, niektórzy beneficjenci korzystali z możliwości zakupu większej liczby pojazdów, jeśli ceny ofertowe okazały się niższe niż zakładano i pozostały wolne środki na ten cel. Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. z powodu rezygnacji z zakupu 10 szt. trolejbusów (z przyczyn zależnych od dostawcy) w zamian za zakup 7 szt. autobusów elektrycznych dwuczłonowych wraz z ładowarkami. Dodatkowo zaplanowano zakup 1 autobusu wodorowego.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 25 | nd | nd | 78 | nd | nd | 135 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 177 | nd | nd | 252
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 450 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 8.76 | nd | nd | 1108.85 | nd | nd | 1108.85 | nd | nd | 1108.85 | [12 empty] | nd | nd | 1121.4 | nd | nd | 1094.33 | Wartość szacowana (w oparciu o umowy o dofinansowanie) wskaźnika spadła między 2020 i 2021 r. Przyczyną jest nieznaczne zmniejszenie planowanej do zakupu liczby taboru, która obsługiwałaby te linie. Szacuje się (na podstawie podpisanych umów), że wartość docelowa wskaźnika może zostać przekroczona gł. z powodu planowanego zakupu większej niż pierwotnie zakładano liczby taboru, która ulepszy więcej linii komunikacji miejskiej. Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Metodologia szacowania wartości docelowej zakładała ulepszenie linii poprzez zakup nowego taboru. Beneficjenci wykazują dodatkowo ulepszenie linii w wyniku przebudowy tras komunikacji miejskiej.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 1.11 | nd | nd | 201.89 | nd | nd | 314.9 | [12 empty] | nd | nd | 406.23 | nd | nd | 588.7
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 5 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 1 | nd | nd | 14 | nd | nd | 14 | nd | nd | 14 | [12 empty] | nd | nd | 14 | nd | nd | 14 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Wartość docelową określono zakładając, że: 1) w każdym z miast wojewódzkich PW zostanie wdrożony przynajmniej jeden system telematyczny (ITS) na potrzeby komunikacji miejskiej oraz 2) zliczane będą jedynie zainstalowane, nowe, samodzielne systemy o pełnej funkcjonalności. W toku negocjacji POPW z KE ustalono jednak, że wsparcie tego komponentu możliwe będzie także dla operacji dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejących systemów oraz podsystemów. Fakt ten wpłynął znacząco na elastyczność beneficjentów przy projektowaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięć i w konsekwencji w każdym z 14 projektów są elementy ITS.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 2 | nd | nd | 4 | [12 empty] | nd | nd | 7 | nd | nd | 7
Priorytet inwestycyjny 7B
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 40 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 20.29 | nd | nd | 50.67 | nd | nd | 50.67 | nd | nd | 50.67 | [12 empty] | nd | nd | 50.67 | nd | nd | 50.67 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Wynika to z ostrożnego szacowania wartości docelowej, uwzględniającego możliwość ew. korekt wskaźnika w projektach na zakończenie ich realizacji.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 5.48 | nd | nd | 19.74 | [12 empty] | nd | nd | 40.53 | nd | nd | 47.05
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 80 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 22.61 | nd | nd | 96.37 | nd | nd | 100.53 | nd | nd | 100.53 | [12 empty] | nd | nd | 100.53 | nd | nd | 100.53 | Wartość osiągnięta (w oparciu o ostatni wniosek o płatność) przekroczyła wartość docelową wskaźnika. Wynika to z ostrożnego szacowania wartości docelowej, uwzględniającego możliwość ew. korekt wskaźnika w projektach na zakończenie ich realizacji.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 9.38 | nd | nd | 51.19 | [12 empty] | nd | nd | 79.73 | nd | nd | 90.31
III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Priorytet inwestycyjny 7D
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 548 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 105.33 | nd | nd | 430.37 | nd | nd | 541.43 | nd | nd | 541.43 | [12 empty] | nd | nd | 538.77 | nd | nd | 538.77 | W wyniku wsparcia linii kolejowych dodatkowo wybudowano/zmodernizowano 10 dworców i ok. 100 przejazdów kolejowych. Szacowana (na podstawie umów o dofinansowanie) wartość wskaźnika między 2019 r. a 2020 r. spadła o 2,66 km z powodu zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika w 1 umowie (w związku z zaleceniami pokontrolnymi IP - ok. 2-kilometrowy odcinek realizowany jest w ramach przebudowy stacji Lublin Główny w ramach projektu POIiŚ). W ramach PI 7d żaden z projektów nie został jeszcze zakończony formalnie tj. nie posiada zatwierdzonego wniosku o płatność końcową, ale 3 projekty znajdują się na etapie ostatecznej weryfikacji. Jednocześnie oddano już do użytkowania linie kolejowe na większości tras oraz 7 dworców kolejowych. Konieczne jest jeszcze uzyskanie odpowiednich decyzji i certyfikatów poświadczających odbiór robót oraz dopuszczenie do eksploatacji/użytkowania, żeby wykazać odpowiedni postęp rzeczowy we wnioskach o płatność.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | [12 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 110 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 2.33 | nd | nd | 101.23 | nd | nd | 101.23 | nd | nd | 101.23 | [12 empty] | nd | nd | 101.23 | nd | nd | 101.23 | W ramach PI 7d żaden z projektów nie został jeszcze zakończony formalnie tj. nie posiada zatwierdzonego wniosku o płatność końcową, ale 3 projekty znajdują się na etapie ostatecznej weryfikacji. Jednocześnie oddano już do użytkowania linie kolejowe na większości tras oraz 7 dworców kolejowych. Konieczne jest jeszcze uzyskanie odpowiednich decyzji i certyfikatów poświadczających odbiór robót oraz dopuszczenie do eksploatacji/użytkowania, żeby wykazać odpowiedni postęp rzeczowy we wnioskach o płatność.
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | [12 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0
IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | os. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | 38 | nd | nd | 134.13 | nd | nd | 472.13 | nd | nd | 447.13 | nd | nd | 672.13 | [12 empty] | nd | nd | 774.13 | nd | nd | 957.13
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 8.3 | nd | nd | 226.01 | nd | nd | 431.61 | nd | nd | 646.71 | [12 empty] | nd | nd | 758.91 | nd | nd | 968.81
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | 2 | nd | nd | 8 | nd | nd | 12 | nd | nd | 10 | nd | nd | 11 | [12 empty] | nd | nd | 13 | nd | nd | 14
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 7 | nd | nd | 8 | nd | nd | 10 | [12 empty] | nd | nd | 11 | nd | nd | 13
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | 50000 | nd | nd | 150000 | nd | nd | 1101015 | nd | nd | 1109278 | nd | nd | 1 254 778 | [12 empty] | nd | nd | 1 457 278 | nd | nd | 1 759 778
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 881645 | nd | nd | 1521094 | nd | nd | 2 143 741 | [12 empty] | nd | nd | 2 361 546 | nd | nd | 2 637 999
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | os. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | 350 | nd | nd | 1000 | nd | nd | 3400 | nd | nd | 3900 | nd | nd | 4600 | [12 empty] | nd | nd | 4873 | nd | nd | 5734
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 2064 | nd | nd | 3133 | nd | nd | 4223 | [12 empty] | nd | nd | 5129 | nd | nd | 6491
Wartość skumulowana — produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów] |  | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | 1 | nd | nd | 2 | nd | nd | 6 | nd | nd | 4 | nd | nd | 4 | [12 empty] | nd | nd | 4 | nd | nd | 4
Wartość skumulowana — produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] | [8 empty] | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 4 | nd | nd | 3 | nd | nd | 3 | [12 empty] | nd | nd | 3 | nd | nd | 3
1 W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.
2 Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”
3 Nr indentyfikacyjny będzie wypełniane automatycznie przez SFC2014
4 Nazwa nagłówka wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych nie uległ jednak zmianie - wartości wskaźników są wykazywne w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.
5 Nazwa wiersza stosowana w poprzednich sprawozdaniach rocznych: Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]. Zmiana nazwy nagłówka nastąpiła na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207. Sposób prezentacji danych uległ zmianie. Wartości wskaźników w poprzednich sprawozdaniach podawano w odniesieniu do projektów zakończonych (wnioski o płatność końcową), a od 2017 r. w odniesieniu do wartości wskażników wykazanych w ostatnich zatwierdzonych wnioskach o płatność (niekoniecznie końcowych).

## Tabela 3B
Tabela 3B
W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
Nazwa wskaźnika | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 1759
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje | 1637
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 210
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw | 210
Wartość wskaźników wykazana w odniesieniu do projektów zakończonych (w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową).

## Tabela 5
Tabela 5
Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania
Oś priorytetowa | Rodzaj wskaźnika1 | NR IDENTYFIKACYJNY | Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania | Jednostka miary | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni na 2018 r. |  |  | Cel końcowy (2023 r.) |  |  | Osiągnięta wartość
[13 empty] | 2014 r. | [5 empty] | 2015 r. | [5 empty] | 2016 r. | [5 empty] | 2017 r. | [5 empty] | 2018 r. | [5 empty] | 2019 r. | [5 empty] | 2020 r. | [5 empty] | 2021 r. | [5 empty] | 2022 r.
[13 empty] | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | wartość skumulowana |  |  | rocznie |  |  | Uwagi
[7 empty] | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem | M | K | Ogółem
OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA | wskaźnik |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 250 | nd | nd | 2260 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 32 | nd | nd | 32 | nd | nd | 395 | nd | nd | 363 | nd | nd | 475 | nd | nd | 80 | nd | nd | 593 | nd | nd | 118 | nd | nd | 1131 | nd | nd | 538 | nd | nd | 1759 | nd | nd | 628
| KEW |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w podpisanych umowach o dofinansowanie | szt. | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 430 | nd | nd | - | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 318 | nd | nd | 318 | nd | nd | 542 | nd | nd | 224 | nd | nd | 1729 | nd | nd | 1187 | nd | nd | 2180 | nd | nd | 451 | nd | nd | 3193 | nd | nd | 1013 | nd | nd | 3273 | nd | nd | 80 | [12 empty] | Wyjaśnienie przyczyn wysokiego (w stosunku do celu końcowego) poziomu KEW w osi I znajduje się przy Tabeli 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI3c.
| wskaźnik produktu finansowy |  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 115641051 | nd | nd | 811105797 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 6020957.5 | nd | nd | 6020957.5 | nd | nd | 54125323.98 | nd | nd | 48104366.48 | nd | nd | 140289191.34 | nd | nd | 86163867.36 | nd | nd | 220752508.46 | nd | nd | 80463317.12 | nd | nd | 331078174.1 | nd | nd | 110325665.7 | nd | nd | 498777744.4 | nd | nd | 167699570.3
OŚ PRIORYTETOWA II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA | wskaźnik |  | Całkowita długość nowych dróg | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 0 | nd | nd | 40 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 5.48 | nd | nd | 5.48 | nd | nd | 17.07 | nd | nd | 11.59 | nd | nd | 40.53 | nd | nd | 23.46 | nd | nd | 47.05 | nd | nd | 6.52 | [12 empty] | Wyjaśnienie przyczyn wysokiego (w stosunku do celu końcowego) poziomu realizacji wskaźników postępu rzeczowego w osi II znajduje się przy Tabeli 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI7b.
| wskaźnik |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 0 | nd | nd | 80 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 9.38 | nd | nd | 9.38 | nd | nd | 49.78 | nd | nd | 40.4 | nd | nd | 77.98 | nd | nd | 28.2 | nd | nd | 85.53 | nd | nd | 7.55
| KEW |  | Długość nowych oraz przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w podpisanych umowach o dofinansowanie | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 40 | nd | nd | - | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 42.9 | nd | nd | 42.9 | nd | nd | 147.04 | nd | nd | 104.14 | nd | nd | 151.2 | nd | nd | 4.16 | nd | nd | 151.2 | nd | nd | 0 | nd | nd | 151.2 | nd | nd | 0 | nd | nd | 151.2 | nd | nd | 0
| wskaźnik produktu finansowy |  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 162775572 | nd | nd | 1077830696 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 13827145.8 | nd | nd | 13827145.8 | nd | nd | 167947915.29 | nd | nd | 181775061.09 | nd | nd | 366964521.86 | nd | nd | 185189460.77 | nd | nd | 615413584.15 | nd | nd | 248449062.29 | nd | nd | 760582964 | nd | nd | 145169379.9 | nd | nd | 853423733.7 | nd | nd | 92840769.7
Oś III PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA | wskaźnik |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 0 | nd | nd | 548 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | [12 empty] | Wyjaśnienie przyczyn niskiego (w stosunku do celu końcowego) poziomu wskaźnika produktu w osi III znajduje się przy Tabeli 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla PI7d.
| KEW |  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w podpisanych umowach o dofinansowanie | km | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 240 | nd | nd | - | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 105.33 | nd | nd | 105.33 | nd | nd | 430.38 | nd | nd | 325.05 | nd | nd | 541.43 | nd | nd | 111.05 | nd | nd | 541.43 | nd | nd | 0 | nd | nd | 538.77 | nd | nd | -2.66 | nd | nd | 538.77 | nd | nd | 0
| wskaźnik produktu finansowy |  | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych | EUR | EFRR | słabiej rozwinięty | nd | nd | 42323159 | nd | nd | 444007908 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 0 | nd | nd | 11621770.13 | nd | nd | 11621770.13 | nd | nd | 124426352.26 | nd | nd | 112804582.13 | nd | nd | 252594576.03 | nd | nd | 128168223.77 | nd | nd | 338089751.4 | nd | nd | 85495175.3 | nd | nd | 377036174.9 | nd | nd | 38946423.6
1 kluczowe etapy wdrażania (KEW), produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu

## Tabela 6
Tabela 6
Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 39. programu operacyjnego] | [5 empty] | Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego
Oś priorytetowa | Fundusz | Kategoria regionu | Podstawa obliczenia wsparcia Unii (Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne) | Finansowanie ogółem (EUR) | Stopa dofinansowania (w %) | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR) | Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 7/kolumna 5 x 100] | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR) | Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (EUR) | Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 10/kolumna 5 x100] | Liczba wybranych operacji1
[7 empty] | Obliczenia |  |  | Obliczenia
Oś priorytetowa 1 | EFRR | słabiej rozwinięty | całkowite koszty kwalifkowalne | 811 105 797,00 | 85% | 876 333 844,44 | 108% | 611 766 336,21 | 445 477 032,88 | 54.92% | 2 915
Oś priorytetowa 2 | EFRR | słabiej rozwinięty | całkowite koszty kwalifkowalne | 1 077 830 696,00 | 85% | 1 036 429 634,18 | 96.16% | 1 036 429 634,18 | 805 194 933,39 | 74.71% | 42
Oś priorytetowa 3 | EFRR | słabiej rozwinięty | całkowite koszty kwalifkowalne | 444 007 908,00 | 85% | 429 833 546,50 | 96.81% | 425 852 636,35 | 360 838 180,80 | 81.27% | 9
Oś priorytetowa 4 | EFRR | słabiej rozwinięty | całkowite koszty kwalifkowalne | 19 996 778,00 | 85% | 13 929 642,48 | 69.66% | 13 929 642,48 | 10 847 601,50 | 54.25% | 21
Ogółem | EFRR | słabiej rozwinięty |  | 2 352 941 179,00 | 85% | 2 356 526 667,60 | 100.2% | 2 087 978 249,22 | 1 622 357 748,57 | 68.95% | 2 987
Suma całkowita | Wszystkie fundusze |  |  | 2 352 941 179,00 | 85% | 2 356 526 667,60 | 100.2% | 2 087 978 249,22 | 1 622 357 748,57 | 68.95% | 2 987
1 Przedstawione dane są zgodne z wprowadzonymi do systemu SFC (operacje są liczone wielokrotnie w przypadku realizacji projektów w więcej niż jednym województwie)

## Tabela 7
Tabela 7
Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)
Oś priorytetowa | Charakterystyka wydatków |  | Rodzaje kategorii | [7 empty] | Dane finansowe
| Fundusz1 | Kategoria regionu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR) | Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR) | Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej | Liczba wybranych operacji
|  |  | Zakres interwencji | Forma finansowania | Wymiar terytorialny | Terytorialny mechanizm wdrażania | Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności | Temat uzupełniający EFS | Wymiar rodzajów działalności gospodarczej | Wymiar lokalizacji
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL32 | 20 017,41 | 17 014,80 | 20 017,41 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL62 | 10 443,86 | 8 877,28 | 10 443,86 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL31 | 7 080 332,74 | 4 375 225,32 | 3 693 253,87 | 16
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL32 | 3 144 495,20 | 2 022 394,46 | 1 881 970,83 | 12
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL33 | 2 812 119,22 | 1 269 361,40 | 1 201 653,61 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL34 | 2 316 863,57 | 1 459 782,26 | 2 054 951,54 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL62 | 717 362,91 | 447 465,19 | 708 218,77 | 6
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL31 | 510 683,19 | 319 274,37 | 66 688,42 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL32 | 272 776,40 | 165 754,62 | 171 665,13 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL33 | 1 182 136,63 | 656 158,62 | 160 335,87 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL34 | 762 837,24 | 452 670,80 | 20 778,94 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL62 | 996 083,55 | 695 093,56 | 996 083,55 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL31 | 1 394 473,45 | 836 684,07 | 1 288 278,89 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL32 | 3 268 952,34 | 2 146 543,29 | 3 211 817,48 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL33 | 1 343 257,96 | 605 784,35 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL62 | 1 330 421,85 | 933 329,67 | 28 067,89 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL32 | 1 555 666,42 | 1 030 993,26 | 543 483,48 | 6
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL34 | 1 783 852,48 | 1 206 443,69 | 1 002 087,32 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL62 | 1 346 148,83 | 941 646,00 | 267 830,50 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL31 | 92 210 366,64 | 59 873 979,09 | 41 794 559,86 | 158
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL32 | 158 753 205,45 | 99 695 958,13 | 72 509 451,25 | 206
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL33 | 21 344 105,00 | 10 346 287,73 | 14 762 474,38 | 34
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL34 | 53 745 404,12 | 34 399 401,79 | 32 826 618,05 | 94
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL62 | 37 284 863,52 | 24 087 380,18 | 25 025 344,49 | 78
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL31 | 16 799 721,50 | 10 414 798,52 | 12 329 837,82 | 18
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL32 | 26 653 564,40 | 16 840 149,65 | 19 428 451,91 | 47
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL33 | 3 555 276,33 | 1 759 037,75 | 3 321 665,19 | 10
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL34 | 21 403 074,43 | 13 503 333,05 | 9 712 380,41 | 19
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL62 | 6 603 872,93 | 3 760 971,49 | 6 514 133,95 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 9 | PL33 | 2 702 132,29 | 1 491 982,16 | 2 702 132,29 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL31 | 1 088 226,24 | 651 656,80 | 17 512,58 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL32 | 11 858,14 | 10 079,42 | 11 858,14 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL33 | 24 586,60 | 20 898,61 | 24 586,60 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL34 | 50 826,81 | 43 202,79 | 50 826,81 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 11 | PL31 | 422 758,92 | 295 931,24 | 422 758,92 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL62 | 1 608 603,76 | 1 047 712,68 | 10 661,44 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL31 | 1 343 171,36 | 954 877,54 | 832 472,09 | 6
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL32 | 2 058 920,80 | 1 340 400,35 | 1 147 123,41 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL33 | 234 334,20 | 159 312,45 | 226 196,64 | 6
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL34 | 663 353,57 | 402 043,41 | 663 353,57 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL62 | 176 240,21 | 128 655,35 | 175 217,58 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL32 | 1 020 963,45 | 697 054,79 | 317 383,81 | 9
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL33 | 36 771,11 | 31 255,44 | 36 771,11 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL62 | 50 652,74 | 43 054,83 | 50 652,74 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL31 | 14 360,31 | 12 206,27 | 14 360,31 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL32 | 25 005 698,85 | 17 378 708,17 | 8 032 160,47 | 12
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL33 | 1 655 960,55 | 1 245 628,89 | 77 850,30 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL62 | 43 004 954,28 | 29 169 838,90 | 11 320 710,78 | 10
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | PL62 | 25 239,34 | 21 453,44 | 25 239,34 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 17 | PL32 | 903 437,77 | 628 054,83 | 723 052,44 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL62 | 5 102 305,96 | 3 573 322,18 | 4 331 804,22 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL31 | 5 559 880,07 | 3 878 246,11 | 4 227 060,02 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL32 | 12 035 199,48 | 8 237 050,54 | 2 515 421,09 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL33 | 17 646 358,72 | 7 960 459,16 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL34 | 2 288 277,20 | 1 569 010,81 | 20 670,15 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL62 | 4 927 230,20 | 3 102 962,90 | 4 872 058,31 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 21 | PL62 | 16 318,54 | 13 870,76 | 16 318,54 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL31 | 432 332,46 | 302 632,72 | 432 081,38 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL32 | 14 120,97 | 12 002,83 | 14 120,97 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL33 | 1 652 942,62 | 909 118,36 | 1 309 588,55 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL31 | 15 944 181,24 | 11 150 744,10 | 9 005 539,72 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL32 | 7 615,32 | 6 473,02 | 7 615,32 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL33 | 1 188 533,51 | 650 331,81 | 958 353,46 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL62 | 6 713 120,10 | 4 194 484,33 | 5 139 354,58 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL31 | 6 422 378,15 | 4 132 174,72 | 5 137 473,02 | 18
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL32 | 17 949 373,42 | 12 137 948,17 | 10 889 241,12 | 53
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL33 | 1 236 244,56 | 705 058,53 | 1 230 443,32 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL34 | 4 573 899,00 | 3 146 239,53 | 1 931 985,34 | 16
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 64 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL62 | 5 146 966,93 | 3 590 210,18 | 3 448 279,34 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL31 | 477 782,92 | 404 175,18 | 447 082,34 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL32 | 317 501,81 | 269 876,53 | 0 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL34 | 138 126,74 | 117 407,51 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 1 | PL62 | 458 643,45 | 420 360,16 | 203 421,51 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 2 | PL32 | 202 510,57 | 172 133,99 | 188 202,34 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL31 | 2 358 217,99 | 2 018 683,63 | 1 451 509,31 | 33
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL32 | 1 959 664,97 | 1 797 269,97 | 1 299 508,26 | 23
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL33 | 441 328,86 | 382 312,32 | 356 864,10 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL34 | 1 466 788,76 | 1 298 260,90 | 849 769,92 | 21
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 3 | PL62 | 1 143 942,89 | 1 034 235,26 | 564 523,37 | 14
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL31 | 717 654,30 | 682 943,68 | 492 023,31 | 13
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL32 | 477 023,39 | 450 116,30 | 310 247,94 | 9
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL33 | 442 477,72 | 424 883,07 | 325 180,07 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL34 | 1 135 930,03 | 969 817,75 | 301 048,31 | 12
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 4 | PL62 | 366 082,00 | 317 606,15 | 46 173,38 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL31 | 38 258,12 | 38 258,12 | 38 258,12 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL32 | 459 465,59 | 421 072,50 | 280 650,45 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL33 | 109 330,27 | 109 330,27 | 109 330,27 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL34 | 387 327,85 | 351 443,06 | 148 095,91 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 5 | PL62 | 721 884,61 | 586 137,27 | 481 607,82 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL31 | 3 171 277,12 | 2 673 720,72 | 1 089 009,75 | 15
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL32 | 2 445 010,81 | 2 086 530,17 | 1 072 418,43 | 15
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL33 | 608 746,54 | 514 806,28 | 354 890,35 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL34 | 908 281,67 | 772 035,02 | 491 958,90 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 6 | PL62 | 981 965,69 | 839 325,27 | 583 919,01 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL31 | 11 922 326,56 | 10 341 228,39 | 5 240 586,11 | 116
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL32 | 15 985 207,67 | 14 147 431,93 | 9 371 938,40 | 210
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL33 | 3 596 582,40 | 3 278 796,94 | 2 848 698,71 | 53
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL34 | 8 386 028,59 | 7 389 525,41 | 4 091 320,90 | 92
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 7 | PL62 | 9 343 395,92 | 8 482 376,16 | 6 480 768,58 | 116
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL31 | 3 355 442,12 | 3 067 784,54 | 2 311 613,67 | 45
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL32 | 4 625 597,54 | 4 205 288,14 | 2 299 478,57 | 65
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL33 | 1 274 598,93 | 1 229 429,21 | 1 039 986,78 | 34
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL34 | 1 465 045,02 | 1 359 148,17 | 1 062 528,67 | 23
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 8 | PL62 | 1 704 728,98 | 1 567 333,61 | 1 282 098,81 | 24
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 9 | PL32 | 63 506,38 | 63 506,38 | 63 506,38 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 9 | PL33 | 108 234,97 | 108 234,97 | 108 234,97 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL31 | 328 067,37 | 289 671,48 | 161 233,91 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL32 | 319 785,47 | 288 738,91 | 312 674,28 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL34 | 137 319,41 | 116 476,83 | 4 893,39 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 10 | PL62 | 65 760,70 | 65 760,70 | 65 760,70 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 11 | PL31 | 522 289,75 | 453 952,73 | 297 995,54 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 11 | PL33 | 4 078,33 | 4 078,33 | 4 078,33 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 11 | PL62 | 153 368,15 | 130 362,92 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL31 | 766 084,44 | 760 634,04 | 729 748,49 | 19
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL32 | 642 417,85 | 642 417,85 | 642 417,85 | 14
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL33 | 353 427,25 | 353 427,25 | 353 427,25 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL34 | 338 307,96 | 338 307,96 | 338 307,96 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 12 | PL62 | 549 237,47 | 509 569,60 | 300 847,57 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL31 | 24 115 692,30 | 20 426 085,54 | 7 554 160,44 | 113
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL32 | 19 987 655,90 | 16 963 108,04 | 6 105 883,41 | 97
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL33 | 1 931 025,97 | 1 631 797,81 | 846 230,62 | 10
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL34 | 8 916 525,32 | 7 525 934,76 | 3 335 553,96 | 55
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 13 | PL62 | 3 981 063,84 | 3 375 191,96 | 1 409 001,87 | 23
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL31 | 1 418 792,56 | 1 367 884,14 | 1 160 487,69 | 38
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL32 | 2 008 562,90 | 1 909 076,13 | 1 533 141,67 | 45
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL33 | 460 592,68 | 447 020,01 | 447 481,15 | 16
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL34 | 851 322,79 | 851 322,79 | 851 322,79 | 25
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 14 | PL62 | 721 803,41 | 721 803,41 | 721 803,41 | 16
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL31 | 662 309,19 | 624 232,55 | 408 464,97 | 10
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL32 | 183 408,77 | 183 408,77 | 183 408,77 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL33 | 638 167,71 | 596 509,75 | 539 004,88 | 11
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL34 | 352 861,68 | 352 861,68 | 352 861,68 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 15 | PL62 | 552 425,49 | 529 369,50 | 466 840,65 | 14
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | PL31 | 234 018,84 | 198 916,02 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | PL32 | 248 285,47 | 211 042,65 | 419.19 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | PL33 | 139 846,94 | 118 869,90 | 135 837,68 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 16 | PL34 | 255 761,53 | 217 397,30 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 17 | PL31 | 788 302,65 | 788 302,65 | 598 857,96 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 17 | PL32 | 6 904 146,04 | 6 904 146,04 | 3 265 443,44 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 17 | PL33 | 889 347,76 | 889 347,76 | 625 868,11 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 17 | PL62 | 18 238,84 | 18 238,84 | 18 238,84 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 18 | PL34 | 5 360 665,71 | 5 360 665,71 | 2 562 141,49 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 18 | PL62 | 4 717 334,36 | 4 717 334,36 | 2 240 301,27 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL31 | 648 692,17 | 557 932,32 | 331 203,05 | 8
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL32 | 486 800,59 | 414 346,47 | 218 340,91 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL33 | 335 443,86 | 281 841,82 | 164 391,40 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL34 | 323 693,11 | 288 328,48 | 174 010,29 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 19 | PL62 | 249 972,62 | 249 972,62 | 249 972,62 | 5
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL31 | 484 753,25 | 446 358,99 | 228 791,54 | 7
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL32 | 1 002 945,02 | 894 619,34 | 326 468,88 | 11
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL33 | 96 321,01 | 96 321,01 | 96 321,01 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL34 | 67 365,80 | 67 365,80 | 67 365,80 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 20 | PL62 | 258 920,80 | 217 580,50 | 75 943,78 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL31 | 42 909,67 | 42 909,67 | 42 909,67 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL32 | 614 772,65 | 520 707,32 | 298 604,68 | 3
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL34 | 25 793,62 | 25 793,62 | 25 793,62 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 22 | PL62 | 161 923,41 | 137 634,90 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL31 | 113 451,70 | 96 433,94 | 0 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL32 | 259 508,27 | 189 008,92 | 119 296,95 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL33 | 132 963,45 | 113 018,93 | 106 611,57 | 1
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL34 | 228 633,59 | 194 338,56 | 4 134,03 | 2
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 23 | PL62 | 500 648,47 | 427 386,44 | 140 300,76 | 4
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL31 | 15 291 071,91 | 14 498 874,59 | 7 179 512,63 | 69
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL32 | 8 678 772,92 | 7 703 251,63 | 5 203 881,96 | 106
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL33 | 3 382 101,75 | 3 066 117,27 | 2 163 116,00 | 55
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL34 | 4 091 927,78 | 3 582 764,67 | 1 700 364,41 | 41
1 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 67 | 1 | 7 | 7 | 3 |  | 24 | PL62 | 3 407 525,15 | 3 059 193,29 | 2 376 267,90 | 40
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL31 | 24 286 519,70 | 24 286 519,70 | 24 286 519,70 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL32 | 40 251 696,96 | 40 251 696,96 | 40 191 092,45 | 4
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL33 | 15 340 785,00 | 15 340 785,00 | 14 310 444,51 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL34 | 140 203 247,01 | 140 203 247,01 | 134 551 309,16 | 3
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL62 | 13 977 772,67 | 13 977 772,67 | 13 975 453,50 | 1
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL31 | 68 636 603,02 | 68 636 603,02 | 63 584 511,79 | 3
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL32 | 32 548 487,42 | 32 548 487,42 | 32 288 556,29 | 4
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL33 | 41 676 144,73 | 41 676 144,73 | 41 624 563,86 | 3
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL34 | 129 130 972,57 | 129 130 972,57 | 110 106 441,25 | 4
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL62 | 31 855 705,59 | 31 855 705,59 | 31 047 427,85 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL31 | 123 082 076,22 | 123 082 076,22 | 102 912 558,35 | 4
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL32 | 61 272 877,35 | 61 272 877,35 | 45 800 082,84 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL33 | 65 594 457,07 | 65 594 457,07 | 45 850 477,86 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL34 | 95 928 557,15 | 95 928 557,15 | 49 844 744,32 | 3
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 43 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL62 | 113 007 591,01 | 113 007 591,01 | 30 423 154,78 | 2
2 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 44 | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 12 | PL32 | 39 636 140,71 | 39 636 140,71 | 24 397 594,88 | 1
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 25 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL32 | 469 973,89 | 469 973,89 | 289 405,22 | 1
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 25 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL33 | 86 410 136,18 | 85 943 665,82 | 59 580 614,18 | 1
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL31 | 43 113 857,58 | 43 113 857,58 | 41 454 307,74 | 1
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL32 | 44 602 280,46 | 44 602 280,46 | 41 907 638,90 | 2
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL33 | 1 488 422,88 | 1 488 422,88 | 453 331,16 | 1
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL34 | 86 673 527,26 | 84 681 506,21 | 86 594 077,84 | 3
3 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 26 | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 12 | PL62 | 167 075 348,25 | 165 552 929,51 | 130 558 805,76 | 2
4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 121 | 1 | 7 | 7 |  |  | 18 | PL | 12 025 601,14 | 12 025 601,14 | 9 678 732,80 | 15
4 | EFRR | Słabiej rozwinięte | 123 | 1 | 7 | 7 |  |  | 18 | PL | 1 904 041,34 | 1 904 041,34 | 1 168 868,70 | 6
1 Dane dotyczące YEI należy przedstawić osobno, bez podziału na szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

## Tabela 8
Tabela 8
Wykorzystanie finansowania krzyżowego1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Wykorzystanie finansowania krzyżowego | Oś priorytetowa | Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji2 (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (3/wsparcie UE na oś priorytetową*100) | Kwota wsparcia UE w ramach finansowania krzyżowego w oparciu o wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR) | Jako część wsparcia UE na oś priorytetową (w %) (5/wsparcie UE na oś priorytetową*100)
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR3 | I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia | 0 | 0 | 0 | 0
| II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
| IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
1 Ma zastosowanie jedynie do programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który dotyczy EFS lub EFRR.
2 Jeżeli nie można z góry określić dokładnych kwot, przed realizacją operacji, sprawozdawczość powinna opierać się na pułapach stosowanych do danej operacji, tj. jeżeli operacja prowadzona w ramach EFRR zawiera do 20% wydatków EFS, sprawozdawczość powinna opierać się na założeniu, że całą kwotę 20% można wykorzystać w tym celu. W przypadku zakończenia operacji dane wykorzystane w tej kolumnie należy oprzeć na rzeczywistych poniesionych kosztach.
3 Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

## Tabela 12
Tabela 12
Duże projekty
Projekt | CCI | Status dużego projektu 1.zakończony 2.zatwierdzony 3.przedłożony 4.planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji | Inwestycje ogółem [EUR] | Całkowite kwalifikowalne koszty [EUR] | Planowana data powiadomienia/data przedłożenia projektu (w stosownych przypadkach) (rok, kwartał) | Data udzielenia milczącej zgody przez Komisję/data zatwierdzenia przez Komisję (w stosownych przypadkach) | Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał) | Planowana data zakończenia wdrażania (rok, kwartał) | Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne | Bieżący stan realizacji — postępy finansowe (% wydatków poświadczonych Komisji w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych) | Bieżący stan realizacji — postępy rzeczowe Główne etapy wdrażania projektu 1.zakończony/w użytkowaniu; 2.zaawansowany stan prac; 3.w trakcie budowy; 4.w trakcie udzielania zamówienia publicznego 5.w trakcie opracowywania | Główne produkty | Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac1 (w stosownych przypadkach) | Uwagi (w razie potrzeby)*
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa | 2019PL16RFMP002 | 2 | 114668982.45 | 93489096.8 | Q4 2019 | 2020-03-17 | Q4 2016 | Q1 2023 | II/4e | 14.44% | 2 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 6 szt. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych: 12,3 km Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 28,9 km | 2017-02-28 | 1. Faktyczne „Planowane rozpoczęcie wdrażania”: 2017-04-03 2. Faktyczna „Planowana data zakończenia wdrażania”: 2023-03-31
Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją | 2017PL16RFMP002 | 2 | 116862132.61 | 86227715.16 | Q3 2017 | 2017-07-24 | Q2 2016 | Q4 2019 | III oś/PI7d | 96.15% | 2 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych: 102,67 km | 2017-03-08 | 1. Faktyczna „Planowana data powiadomienia/przedłożenia projektu”: 2017-04-21 2. Faktyczne „Planowane rozpoczęcie wdrażania”: 2017-02-28 3. Faktyczna „Planowana data zakończenia wdrażania”: 2022-03-31
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz | 2017PL16RFMP012 | 2 | 124576522.91 | 86410136.18 | Q1 2018 | 2018-09-12 | Q4 2017 | Q4 2020 | III oś/PI7d | 65.55% | 2 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych: 98,90 km | 2017–10-25 | 1. Faktyczna „Planowana data powiadomienia/przedłożenia projektu”: 2018-06-11 2. Faktyczne „Planowane rozpoczęcie wdrażania”: 2016-12-16 3. Faktyczna „Planowana data zakończenia wdrażania”: 2023-12-31
Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn | 2017PL16RFMP013 | 2 | 125259405.24 | 101421302.8 | Q1 2018 | 2019-02-07 | Q3 2017 | Q4 2020 | III oś/PI7d | 63.53% | 2 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych: 87,70 km | 2017-09-18 | 1. Faktyczna „Planowana data powiadomienia/przedłożenia projektu”: 2018-11-06 2. Faktyczne „Planowane rozpoczęcie wdrażania”: 2014-09-18 3. Faktyczna „Planowana data zakończenia wdrażania”: 2023-12-31
* Uwagi
Projekty z zakresu infrastruktury kolejowej realizowane w formule projektuj i buduj, objęte niezależną oceną ekspertów (IQR) Inicjatywy JASPERS.